岳阳楼区2010年小街巷建设情况一览表

| 序号 | 单位 | 路名 | 起止路段 | 提质内容 | 计划修建面积 （平方米） | 预算金额 （万元） | 区财政承担 （万元） | 第一次拨付 （万元） | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三办 | 李家冲路 | 求索东路—金鹗中路 | 路面铺改性沥青，下水道疏通、改造，铺设人行道及绿化、亮化、门店标牌美化 | 7200 | 150 | 136 |  | 陶小兵 | 已竣工 |
| 2 | 三办 | 兰竹路 | 楼区卫生局西侧 | 路面铺改性沥青，下水道疏通、改造，铺设人行道及绿化、亮化、门店标牌美化 | 1820 | 110 | 99 |  | 李 唐 | 已动工 |
| 3 | 五办 | 保健巷 | 五里牌路—佘家垅市场 | 路面翻新及下水道疏通、改造 | 1217 | 12.6 | 8.8 | 4.4 | 谢建和 | 已竣工 |
| 4 | 五办 | 工农路 | 市电业局西侧 | 路面铺改性沥青，下水道疏通、改造，铺设人行道及绿化、亮化、门店标牌美化 | 2450 | 110 | 99 |  | 胡 健 | 已动工 |
| 5 | 金办 | 龟山巷 | 求索西路—区审计局 | 路面翻新及下水道疏通、改造 | 836 | 7.6 | 5.3 | 2.65 | 孙 伟 | 未动工 |
| 6 | 王办 | 中门西路 | 中门组南—琵琶王立交桥 | 路面硬化、挡土墙加固及新建下水道 | 874 | 11.4 | 8 | 4 | 周 华 | 已竣工 |
| 7 | 王办 | 海棠坡路 | 交界岭路—北港南路 | 路面翻新及下水道疏通、改造 | 1856 | 18 | 12.6 | 6.3 | 周 华 | 已动工 |
| 8 | 望办 | 凉亭山路 | 望岳路—凉亭山纸箱厂 | 路面翻新及下水道疏通、改造 | 3500 | 33.1 | 23.2 | 11.6 | 方 武 | 已竣工 |
| 9 | 枫办 | 烟丹庙路 | 康岳花园—武警机动中队 | 路面翻新 | 1925 | 17.4 | 8.7 | 4.35 | 蔡永红 | 未动工 |
| 10 | 城办 | 桂花园下港路 | 桂花园路—桂花园小区后门 | 路面硬化 | 3000 | 21 | 10.5 | 5.25 | 谢群雄 | 已动工 |
| 11 | 奇办 | 奇西支路 | 奇西路—蔡家还建点 | 路面硬化、新修下水道 | 1450 | 22 | 22 |  | 陶小兵 | 已竣工 |
| 12 | 楼办 | 郭亮街 | 洞庭北路东侧 | 路面铺改性沥青，下水道疏通、改造，铺设人行道及绿化、亮化、门店标牌美化 | 1900 | 130 | 117 |  | 彭志海 | 已动工 |
| 13 | 郭镇 | 郭镇街 | 学院路—郭镇集镇 | 路面翻新及新修下水道 | 3400 | 32.6 | 16.3 | 8.15 | 黄 岳 | 未动工 |
| 小计：13条 |  |  |  |  | 31428 | 675.7 | 566.4 | 46.7 |  |  |

| 序号 | 单位 | 社区 | 路名 | 起止路段 | 计划修建面积 （长×宽）m2 | 单价 (元) | 预算金额 （万元） |  |  | 区财政承担 （万元） | 第一次拨付 （万元） | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 五办 | 高山坡 | 文昌支巷 | 文昌巷—枫办家属区 | 126×7+16×6.5+47×2.7=1113 | 90 | 10.8 |  |  | 7.56 | 3.78 | 谢建和 | 已竣工 |
| 15 |  | 古井 | 柴家巷 | 五里牌路—建筑巷 | （55+175）×3.5=805 | 70 | 5.64 |  |  | 3.95 | 1.975 | 谢建和 | 已竣工 |
|  |  | 小计 | 2条 |  | 1918 |  | 16.44 |  |  | 11.51 | 5.755 |  |  |
| 16 | 吕办 | 梅溪桥 | 三教房 | 竹荫街—梅溪桥市场 | 135×4.5=607 | 90 | 5.46 | 合计6.86 |  | 4.81 | 2.405 | 张棣群 | 已竣工 |
|  |  |  |  |  | 下水道改造70米 | 200 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 1条 |  | 607 |  | 6.86 |  |  | 4.81 | 2.405 |  |  |
| 17 | 金办 | 岳荣 | 新桥组路 | 金龙巷口—新桥巷口 | 180×3.8=684 | 80 | 5.47 | 合计5.99 |  | 4.2 | 2.1 | 孙 伟 | 已竣工 |
|  |  |  |  |  | 下水道26米 | 200 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 1条 |  | 684 |  | 5.99 |  |  | 4.2 | 2.1 |  |  |
| 18 | 楼办 | 汴河 | 月红路 | 月红路南端—风口路 | 150×5=750 | 80 | 6 |  |  | 4.2 | 2.1 | 邓华丰 | 已竣工 |
| 19 |  | 九华山 | 九华山南路 | 九华山集贸市场—洞庭北路 | 66×8+20×5=628 | 90 | 5.66 | 合计 5.93 |  | 4.2 | 2.1 | 邓华丰 | 已竣工 |
|  |  |  |  |  | 下水道15米 | 180.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 2条 |  | 1378 |  | 11.93 |  |  | 8.4 | 4.2 |  |  |
| 20 | 三办 | 李家冲 | 李家巷 | 李家冲路—李家巷13号 | 120×4+100×4.5=930 | 80 | 7.44 |  |  | 5.21 | 2.605 | 万雁辉 | 已竣工 |
| 序号 | 单位 | 社区 | 路名 | 起止路段 | 计划修建面积 （长×宽）m2 | 单价 (元) | 预算金额 （万元） |  |  | 区财政承担 （万元） | 第一次拨付 （万元） | 负责人 | 备注 |
| 21 | 三办 | 桃花山 | 易家组路 | 金鹗东路路口—易家组 | 80×4=320 | 90 | 2.88 |  |  | 2.1 | 1.05 | 万雁辉 | 未动工 |
| 22 |  | 鲤鱼嘴 | 枫叶巷 | 金东门西侧 | 40×5=200 | 90 | 1.8 |  |  | 1.3 | 0.65 | 万雁辉 | 已竣工 |
| 23 |  | 李家冲 | 金阳巷 | 求索路西—市畜牧水产局家属区 | 71×1.8=128 | 90 | 1.2 |  |  | 0.85 | 0.425 | 万雁辉 | 已竣工 |
|  |  | 小计 | 4条 |  | 1578 |  | 13.32 |  |  | 9.46 | 4.73 |  |  |
| 24 | 东办 | 柴家 | 柴家山巷 | 东办门口—巴陵中路 | 70×2.5=175 | 90 | 1.58 |  | 合计2.18 | 1.53 | 0.765 | 邓国华 | 已竣工 |
|  |  |  |  |  | 下水道30米 | 200 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 1条 |  | 175 |  | 2.18 |  |  | 1.53 | 0.765 |  |  |
| 25 | 望办 | 老垅坡 | 高塑路 | 高家巷—易大明家门口 | 280×4=1120 | 90 | 10.1 |  | 合计12.1 | 8.47 | 4.235 | 方 武 | 已竣工 |
|  |  |  |  |  | 下水道100米 | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 1条 |  | 1120 |  | 12.1 |  |  | 8.47 | 4.235 |  |  |
| 26 | 奇办 | 奇家 | 奇家主路 | 市十三中—付家组 | 1526×6=9120 | 90 | 82.08 |  |  | 41.04 | 20.52 | 廖增红 | 已竣工 |
| 27 |  | 奇家 | 雨顶山路 | 方家组主路—雨顶山 | 90×3+133×3=669 | 70 | 4.683 |  |  | 2.34 | 1.17 | 廖增红 | 已竣工 |
| 28 |  | 蔡家 | 冯许路 | 冯家屋场—许家坡 | 450×3=1350 | 70 | 9.45 |  | 合计11.13 | 5.56 | 2.78 | 廖增红 | 未动工 |
|  |  |  |  |  | 挡土墙50×2×0.8=88 | 190 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 3条 |  | 11139 |  | 97.89 |  |  | 48.94 | 24.47 |  |  |

| 序号 | 单位 | 社区 | 路名 | 起止路段 | 计划修建面积 （长×宽）m2 | 单价 (元) | 预算金额 （万元） |  | 区财政承担 （万元） | 第一次拨付 （万元） | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 洞办 | 吉家湖 | 吉家湖支路 | 杨秋香门口—杨泉林门口 | 200×3.5=700 | 70 | 4.9 |  | 2.45 | 1.255 | 刘卫华 | 未动工 |
| 30 |  | 东风湖 | 西瓜山支路 | 西瓜山路—周跃兰门口 | 100×4=400 | 70 | 2.8 |  | 1.4 | 0.7 | 刘卫华 | 已竣工 |
| 31 |  | 沿湖社区 | 机瓦厂路 | 沿湖路—沿湖社区 | 160×5=800 | 70 | 5.6 |  | 2.8 | 1.4 | 刘卫华 | 已竣工 |
|  |  | 小计 | 3条 |  | 1900 |  | 13.3 |  | 6.65 | 3.325 |  |  |
| 32 | 枫办 | 新胜 | 陶家畈路 | 用电所—陶家畈 | 350×4.5=1575 | 90 | 14.18 |  | 7.1 | 3.55 | 蔡永红 | 未动工 |
| 33 |  | 康岳 | 佘家垅组路 | 巴陵中路—许家坡路 | 250×4=1000 | 90 | 9 |  | 4.5 | 2.25 | 蔡永红 | 已竣工 |
|  |  | 小计 | 2条 |  | 2575 |  | 23.18 |  | 11.6 | 5.8 |  |  |
| 34 | 城办 | 城陵矶 | 华兴路 | 华兴学校大门—通海路 | 400×3=1200 | 70 | 8.4 |  | 4.2 | 2.1 | 谢群雄 | 已竣工 |
|  |  | 小计 | 1条 |  | 1200 |  | 8.4 |  | 4.2 | 2.1 |  |  |
| 35 | 洛办 | 大桥湖 | 烟丹庙路 | 烟丹庙—望岳小学 | 585×3.5=2047 300×4=1200 | 90 | 29.22 |  | 14.61 | 7.305 | 刘 娟 | 已竣工 |
| 36 |  | 洛王 | 知青巷 | 冷水铺路—知青组屠宰场 | 328×5+160×3.5=2200 | 90 | 19.8 |  | 9.9 | 4.95 | 刘 娟 | 已竣工 |
| 37 |  | 洛王 | 洛王小学支路 | 洛王小学门口—居民区 | 30×3.5=105 | 70 | 0.74 | 合计2.94 | 1.47 | 0.735 | 刘 娟 | 未动工 |
|  |  |  |  |  | 挖方30×1.8×5=270 | 50 | 1.35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 挡土墙 1.6×30×0.6=28.8 | 190 | 0.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 护栏30米 | 100 | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 3条 |  | 5552 |  | 51.96 |  | 25.98 | 12.99 |  |  |
| 序号 | 单位 | 社区 | 路名 | 起止路段 | 计划修建面积 （长×宽）m2 | 单价 (元) | 预算金额 （万元） |  | 区财政承担 （万元） | 第一次拨付 （万元） | 负责人 | 备注 |
| 38 | 郭镇乡 | 郭镇村 | 敖里巷 | 敖里巷—乡政府 | 460×5=2300 | 70 | 16.1 |  | 8.05 | 4.025 | 黄 岳 | 未动工 |
| 39 |  | 郭镇村 | 黎子山 | 郭镇中学—大山组 | 200×3.5=700 | 70 | 4.9 |  | 2.45 | 1.225 | 黄 岳 | 已竣工 |
| 40 |  | 双塘村 | 庙坡路 | 职院后门—郭麻公路 | 400×3=1200 | 70 | 8.4 |  | 4.2 | 2.1 | 黄 岳 | 已动工 |
|  |  | 小计 | 3条 |  | 4200 |  | 29.4 |  | 14.7 | 7.35 |  |  |
| 41 | 梅溪乡 | 花果畈村 | 花果畈小学路 | 花果畈小学校门—花果畈石家组 | 150×8=1200 | 70 | 8.4 |  | 4.2 | 2.1 | 毛联新 | 已竣工 |
| 42 |  | 冷水铺村 | 杨树组路 | 冷水铺粮店—集贸市场 | 700×3.2=2240 | 70 | 15.68 |  | 7.84 | 3.92 | 毛联新 | 已竣工 |
| 43 |  | 花果畈村 | 曹家组支路 | 冷乔公路—曹五岳家 | 785×3=2355 | 70 | 16.5 |  | 8.25 | 4.125 | 毛联新 | 已竣工 |
|  |  | 小计 | 3条 |  | 5795 |  | 40.58 |  | 20.29 | 10.145 |  |  |
|  |  | 合计 | 43条 |  | 71249 |  | 1009.23 |  | 747.14 | 137.07 |  |  |

说明：今年，全区计划提质改造和硬化小街巷43条，其中提质改造13条，硬化30条，总面积：71249平方米，预算资金1009.23万元，其中区财政承担747.14万元。目前，已竣工28条（其中提质改造：5条，硬化23条），已动工建设6条，未动工9条。