岳阳楼区2012年市实事承办进度表

（2012年9月份）

| 实事（13大项18小项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 项目名称 |  | 楼区目标任务 | 实际完成 | 占全年计划 | 责任单位 | 备 注 | 排名 |
| 1 | 解决农村饮水不安全人数 |  | 10000人 | 4000人 | 40% | 区水利农机局 | 年内完成 |  |
| 2 | 新增廉租住房 |  | 238套 | 72套 | 30% | 房产分局 | 年内完成 |  |
|  | 公共租赁住房 |  | 84套 |  |  |  | 年内完成 |  |
| 3 | 扩改建乡镇敬老院 |  | 2所 | 2所 | 100% | 楼区民政局 |  |  |
| 4 | 农村五保户年分散供养标准 |  | 2000元∕年 | 4095元 | 204% |  |  |  |
| 5 | 城市低保月人均救助水平比上年增长 |  | 27%∕243元以上 | 248元 | 102% | 楼区民政局 | 含春节生活补贴 |  |
|  | 农村低保月人均救助水平比上年增长 |  | 32%∕100元以上 | 111.5元 | 112% |  | 含春节生活补贴 |  |
| 6 | 新增城镇就业 |  | 8200人 | 7974人 | 97.2% | 楼区人社局 |  |  |
|  | 城乡居民社会养老保险金覆盖 |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 7 | 新建农村户用沼气池 |  | 200个 | 200 | 100% | 区生态能源局 |  |  |
| 8 | 整治安全隐患 |  | 2处 | 1处 | 70% | 区安监局 | 正在治理中 |  |
| 9 | 整治重点污染源 |  | 1处 | 1处 | 100% | 环保分局 |  |  |
| 10 | 新增城区公共绿地面积 |  | 3100亩 | 3100亩 | 100% | 区农林畜牧局 |  |  |
| 11 | 开展城乡绿化完成造林 |  | 21.22万平方米 | 21.22万平方米 | 100% |  |  |  |
| 12 | 实施省安康：8家县级卫生监督中心和5家乡镇中心卫生院建设 |  | 1家 |  |  | 区卫生局 |  |  |
| 13 | 惠残助残项目 | 发放重度残疾人特殊生活补助 | 非农业人口60元/月/人 | 正在摸底 |  | 区残联 |  |  |
|  |  |  | 农业人口40元∕月∕人 | 正在摸底 |  |  |  |  |
|  |  | 残疾人辅助器具免费配送 | 轮椅300辆 | 轮椅300辆 盲杖300根 闪光门铃150个 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 盲仗300根 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闪光门铃150个 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6岁以下困残疾儿童抢救性康复 | 20人 | 20人 | 100% |  |  |  |

岳阳楼区实事承办进度表

| 事项 | 项目名称 | 楼区目标任务 | 实际完成 | 占全年计划 | 责任单位 | 备 注 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村垃圾处理 | 垃圾焚化池1500个，农户垃圾焚化率达到60% |  |  | 区爱卫办 | 己报请主管领导同意取消 |  |
| 2 | 绿色创建 | 血防工程造林2000亩、三边造林1000亩，完成义务植树55万株。 | 血防工程造林2000亩、三边造林1000亩，完成义务植树55万株。 | 100% | 区农林畜牧水产局 |  |  |
| 3 | 安装小街巷路灯 | 1000盏 | 1260盏 | 126% | 区城管局 |  |  |
| 4 | 维修居民楼道灯 | 1000盏 | 1000盏 | 100% |  |  |  |
| 5 | 新建和提质改造小街巷 | 50条 | 36条 | 72% | 区建设局 |  |  |
| 6 | 清淤疏通居民区下水道 | 50处 | 36条 | 72% | 区城管局 |  |  |
| 7 | 新建街道文化站 | 4处 | 3处 | 75% | 区文体新局 |  |  |
| 8 | 社区文化活动室 | 4处 | 3处 | 75% |  |  |  |
| 9 | 完成农民健身工程建设 | 10处 | 12处 | 120% |  |  |  |
| 10 | 农贸市场标准化建设 | 7家以上 | 11家 | 157% | 区商务局 |  |  |
| 11 | 征缴就业保障金 | 260万元 | 25万元 | 9.6% | 区残联 |  |  |
| 12 | 举办残疾人实用技术和职业技能培训班 | 80人 | 80人 | 100% |  |  |  |
| 13 | 特困残疾人的对口帮扶 | 30户 | 30户 | 100% |  |  |  |
| 14 | 国家重点小Ⅱ型病险水库处险加固 | 2座 | 2座 | 100% | 区水利农机局 |  |  |
| 15 | 山平塘清淤扩容和渠道疏通护砌 | 30处 | 59处 | 167% |  | 已全部完成，准备组织相关单位进行验收 |  |