岳阳楼区2011市实事承办进度表

（2011年6月份）

| 实事（19项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 项目名称 | 楼区目标任务 | 实际完成 | 占全年计划 | 责任单位 | 备 注 |
| 1 | 改造县乡公路，建成乡镇到村水泥（沥青）路 | 10公里 | 3公里 | 23% | 楼区交通局 |  |
| 2 | 新建农村沼气池 | 200个 | 103个 | 55% | 楼区生态能源局 |  |
| 3 | 小街巷提质改造 | 50条 | 4条 | 8% | 楼区建设局 |  |
| 4 | 新建和改造行政村配电网 | 8个 | 4 | 50% | 城区供电局 |  |
| 5 | 完成校安工程建设项目 | 5个 | 1 | 20% | 楼区教育局 |  |
|  | 农村公办幼儿园建设 | 3所 | 1 | 33% |  |  |
| 6 | 城市低保对象月人均补差 | 180元/月 | 180元/月 | 100% | 楼区民政局 | 已完成 |
|  | 农村低保对象月人均补差 | 80元/月 | 80元/月 | 100% |  | 已完成 |
|  | 农村五保户分散供养标准 | 1500元/年 | 1500元/年 | 100% |  | 已完成 |
| 7 | 新增城镇就业人员 | 8200人 | 4059人 | 49.5% | 楼区人劳局 |  |
|  | 新增农村劳动力转移人员 | 2000人 | 1342人 | 67.1% |  |  |
|  | 新型农村养老保险参保人数 |  |  |  |  |  |
|  | 农民工和农村劳动预备制培训 | 300人 | 110人 | 36.6% |  |  |
| 8 | 整治重点安全隐患 | 1处 | 1处 | 100% | 区安监局 | 已完成 |
| 9 | 移民实用技术与就业技能培训 | 170人 | 150人 | 88% | 区移民局 |  |
| 10 | 为困难群众办理法律援助案件 | 190件 | 100件 | 53% | 区司法局 |  |
| 11 | 建设农家书屋工程 | 62个 | 62个 | 100% | 区文体局 |  |
|  | 乡镇综合文化站建设及设备配套 | 2个 |  |  |  |  |
| 12 | 城市治安电子防控系统建设安装监控摄像机 | 200个 |  |  | 楼区公安分局 |  |
| 13 | 农村改水改厕 | 1400户 | 1098户 | 78% | 区爱卫办 |  |
| 14 | 重点整治污染源 | 1处 | 1处 | 100% | 楼区环保分局 | 湖南紫光古汉南岳制药有限公司岳阳基地 |
| 15 | 地质灾害防治（省实事） | 1处 |  |  | 楼区国土分局 | 区委党校后山驳岸坍塌 1蔡家还建点驳岸坍塌 2郭镇麻布山体滑坡 3枫办居民点驳岸坍塌 |
|  | 地质灾害防治（区实事） | 3处 |  |  |  |  |
| 16 | 统筹地区新农合政策范围内住院费用平均补偿率 | 60%以上 | 71% | 108% | 区卫生局 | 已完成 |
|  | 农村五保对象在县乡级新农合定点医疗机构住院实行基本医疗费用全免 | 100% | 100% | 100% |  | 已完成 |
|  | 对农村贫困家庭血吸虫晚期病人减免费用救治 | 85人 | 45人 | 52.9% |  |  |
| 17 | 建设农村清洁工程示范村 | 1个 |  | 30% | 区农林畜牧局 |  |
|  | 植树造林 | 3500亩 | 3500亩 | 100% |  | 已完成 |
|  | 农民工阳光工程培训 |  |  |  |  | 待省农业厅核定人员数量 |
| 18 | 新建经济适用住房（含货币补贴） | 250套 （1000万元） |  |  | 楼区房产分局 |  |
|  | 新建公共租赁住房 | 150套 |  |  |  |  |
| 19 | 按标准化改造农贸市场 | 6个 | 6个 | 100% | 区商务局 | 已完成 |