岳阳楼区2010年省、市实事承办进度表

（2010年6月份）

| 省实事（15项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 项目名称 | 楼区目标任务 | 实际完成 | 占全年计划 | 责任单位 | 备 注 |
| 1 | 新建乡镇到村水泥路 | 5公里 |  |  | 区交通局 | 省资金下拨100万，由于业主为南湖风景区，已作为配套工程招投标 |
| 2 | 安饮水工程 | 1.93万人 | 8000 | 41.50％ | 区水务局 |  |
| 3 | 城市低保月人均补助 | 120元∕人 | 123.6元/人 | 103％ | 区民政局 | 全年任务已完成 |
| 4 | 农村低保月人均补助 | 50元∕人 | 61.64元/人 | 123％ | 区民政局 | 全年任务已完成 |
| 5 | 新增城镇就业人员 | 8200人 | 5627人 | 68％ | 区人劳局 |  |
| 6 | 零就业家庭就业援助 | 100％ | 100％ | 100％ | 区人劳局 | 全年任务已完成 |
| 7 | 城镇居民住院医疗费补偿率 | 50％ | 42.85％ | 85.70％ | 区人劳局 |  |
| 8 | 农村合作医疗补偿费 | 49％ | 42.35％ | 81.13％ | 区卫生局 |  |
| 9 | 沼气池建设 | 400口 | 230口 | 57％ | 区生态能源局 |  |
| 10 | 建设农村清洁示范村 | 1个 |  |  | 区农林局 | 省内资金没下拨 |
| 11 | 为困难群众法律援助 | 190件 | 118件 | 62％ | 区司法局 |  |
| 12 | 移民培训人数 | 200人 | 13人 | 6％ | 区移民局 |  |
| 13 | 林权发证率 | 80%以上 | 80% | 100% | 区农林局 |  |
| 14 | 建设农家书屋 | 41个 | 41个 | 100% | 区文体局 | 全年计划已完成 |
| 15 | 对0-6岁儿童抢救性康复 | 20人 | 20人 | 100% | 区残联 | 全年计划已完成 |

| 市实事（10大项、21小项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 项目名称 | 楼区目标完成 | 实际完成 | 占全年计划 | 责任单位 | 备 注 |
| 1 | 全年新增乡镇就业 | 8200人 | 5627人 | 68％ | 区人劳局 |  |
|  | 下岗人员再就业 | 4100人 | 3071人 | 74.90％ | 区人劳局 |  |
|  | 零就业家庭就业援助 | 100％ | 100％ | 100％ | 区人劳局 | 全年任务已完成 |
|  | 新增转移农村富余劳动力 | 2000人 | 2611人 | 130％ | 区人劳局 | 全年任务已完成 |
|  | 新增五大保险参保人数 | 8700人 | 5071人 | 58.30％ | 区人劳局 |  |
| 2 | 完成通乡公路 | 5公里 |  |  | 区交通局 |  |
| 3 | 小街巷提质改造 | 35条 | 6条 | 25.70％ | 区建设局 |  |
| 4 | 校安工程 |  |  |  | 区教育局 |  |
| 5 | 改造新建社区卫生服务中心 | 7所 | 2所 | 28％ | 区卫生局 |  |
|  | 完成农村改厕 | 700个 | 384个 | 55％ | 区卫生局 |  |
| 6 | 县级中心敬老院建设 | 1所 |  |  | 区民政局 |  |
|  | 创建示范敬老院 | 1所 | 1所 | 100％ | 区民政局 | 全年任务已完成 |
|  | 湖区渔鱼危房改造 | 89户 | 89户 | 100％ | 区农林局 | 全年任务已完成 |
|  | 社区平台建设 | 32个 |  |  | 区民政局 | 报批和选址中 |
| 7 | 电网改造 | 1个 |  |  | 城区供电局 |  |
| 8 | 新建农家书屋 | 41家 | 41家 | 100% | 区文体局 | 全年任务已完成 |
|  | 安全饮水工程 | 1.93万人 | 8000人 | 41.50% | 区水务局 |  |
| 9 | 水库除险加固 |  |  |  | 区水务局 |  |
|  | 完成造林 | 0.55万亩 | 0.55万亩 | 100% | 区农林局 | 全年任务已完成 |
|  | 新建农村沼气池 | 400口 | 230口 | 57.5% | 区能源局 |  |
| 10 | 整治不安全隐患 | 1处 | 1处 | 100% | 区安监局 | 全年任务已完成 |