附件1

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 5 |  | 5 |  | 100% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 三公经费 | 0.75 |  | 0.8 |  | 0.64 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0.75 |  | 0.8 |  | 0.64 |  |
| 项目支出： |  |  | 62 |  | 0 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  | 22 |  | 0 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  | 40 |  | 0 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |  |  |  |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 180.082 |  | 1.8 |  | 224.35 |  |
| 其中：办公经费 | 35.43 |  | 0.1 |  | 3.89 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 16.4 |  | 0.1 |  | 33.25 |  |
| 会议费、培训费 | 0.55 |  | 0 |  | 7.32 |  |
| 政府采购金额 | 163.2 |  | 179 |  | 153.52 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
| 厉行节约保障措施 | 加强公务接待用餐管理 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：邱晓    联系电话：18216300872  单位负责人签字：         填报日期：

附件2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位 名称 | 岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 76.2 | 276.04 | 276.04 | 10 | 100% |  |
|  | 按收入性质分：276.04 |  |  |  | 按支出性质分：276.04 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：276.04 |  |  |  | 其中：基本支出：276.04 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出： |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全年平台巡检四次，及时维修换件，保障全区公共网络服务平台正常运行；保障局信息化建设、内外网信息安全；顺利通过三级等保测评，宣传推广社保卡，电子社保卡人口覆盖率达到45%；每年最少培训一次协理员，人员定岗；及时办卡制卡；及时推出电子社保卡新功能应用 |  |  |  | 全年平台巡检四次，及时维修换件，保障全区公共网络服务平台正常运行；保障局信息化建设、内外网信息安全；顺利通过三级等保测评，宣传推广社保卡，电子社保卡人口覆盖率达到45%；培训一次协理员；及时办卡制卡7天办理；及时推出电子社保卡新功能应用 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全年平台巡检4次 | 四次 | 四次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 电子社保卡人口覆盖率达到45% | 45% | 45% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 岳阳楼区公共网络服务平台 107个村、社区软硬件维保、线路租赁施工布线完成率达到100% | 100% | 91% | 3.3 | 3 | 金保二期工程换平台，软硬件更换对接不及时，仅完成全年任务的91%。安排专人对接，完成任务。 |
|  |  |  | 参加培训的108位平台协理员定岗，不随意更换 | 108人 | 95人 | 3.3 | 2.9 | 平台业务人员更换导致业务不熟，已对平台业务人员实行专人专干制度，加强工作交接、培训，并制定考核中制度 |
|  |  |  | 安全通过三级等保测评，保障网络信息安全 | 通过测评 | 通过测评 | 3.4 | 3.4 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时维修换件，报修后一周内上门维修 | 7天 | 7天 | 3.3 | 3.3 |  |
|  |  |  | 及时办理社保卡，接到诉求后，一周内对接银行办卡制卡 | 7天 | 7天 | 3.3 | 3.3 |  |
|  |  |  | 12345办结期限 | 7个工作日 | 7个工作日 | 3.4 | 3.4 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政预算 | ≤62万元 | ≤62万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 （15分） | 提升便民基础设施建设 | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 落实一季度一巡检一维修工作机制，确保公网平台稳定运行，促进基层工作信息化建设 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 本年度内根据政策及时推广电子社保卡新功能应用 | 本年度 | 本年度 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 99.3 |  |

填表人：邱晓    联系电话：18216300872      单位负责人签字：                       填报日期：

附件3

2022年度岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心( 盖 章 )

2023年6月14日

2022年度岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心单位整体支出绩效自评报告

- 单位基本情况

岳阳市岳阳楼区人力资源管理信息服务中心负责全区人力资源和社会保障公共服务网络平台信息管理和12345政府公共热线业务受理，并将其分流至各对应股室单位；负责全区人力资源和社会保障公共服务平台劳动保障业务操作人员、信息管理人员的培训工作；负责岳阳楼区社会保障卡工作；负责局内外网信息安全工作；负责局信息化建设工作；负责局政务公开信息发布工作。

2022年职工人数8人，其中：在职编制5人；离退休0人；临聘人员3人。单位设置3个股室：1个办公室，有个业务股，一个财务室。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年基本支出为276.04万元，其中：人员经费51.69万元，主要包括：基本工资12.50万元、津贴补贴2.03万元、奖金10.82万元、伙食补助费2.80万元、绩效工资6.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.31万元、职工基本医疗保险缴费1.79万元、其他社会保障缴费0.12万元 、住房公积金2.44万元、其他工资福利支出9.82万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。商品和服务支出174.85万元，主要包括：办公费3.89万元、印刷费16.29万元、水费0.06万元、电费33.15万元、邮电费49.18万元、差旅费0.04万元、维修（护）费54.81万元、培训费7.32万元、公务接待费0.64万元、劳务费1.54万元、工会经费1.00万元、其他交通费用1.21万元、其他商品和服务支出5.72万元。

- 项目支出情况

无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

- 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

- 社会保险基金预算支出情况

无社保基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

平台107个工作站运行稳定，针对各窗口报修情况，工作人员及时响应。针对暂时无法解决的疑难杂症进行统计，后台报送相应供应商进行及时维护。未影响各平台业务办理。平台运行至今，共办理业务134万余笔，得到居民一致认可，已办结业务的满意率超过90%，居民足不出户就能办理政务业务，这也是我区发展新理念的目标之一。为构建我局关键信息基础设施安全保障体系，区人社局成立了网络信息安全领导小组，结合正在开展的信息安全等级保护工作，对全局网络进行安全整改，切实提高我局网格安全保障水平和能力。

七、存在的问题及原因分析

公共网络服务平台建成运行至今，仍有不少居民对平台的运用认识不够，平台业务人员更换导致业务不熟，继续选择原有业务办理方式，未能充分提升基层信息化建设效能。金保二期工程换平台，软硬件更换对接不及时，岳阳楼区公共网络服务平台107个村、社区软硬件维保、线路租赁施工布线完成率仅完成全年任务的91%。

- 下一步改进措施

- 为真正实现居民零公里政务服务圈，充分提升基层信息化建设效能，将对平台业务人员实行专人专干制度，加强工作交接、培训，并制定考核中制度，保障基层工作人员专人专岗，都能成为业务骨干，将平台应用传达到楼区每一位居民心里。真正实现居民零公里政务服务圈。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | / | / |  |

填表人：           联系电话：            单位负责人签字：                  填报日期：

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价 30分 | 单位自查 （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告 70分 | 自评报告 的完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
|  | 绩效自评表 （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 18 |
|  | 绩效评价 报告反映 问题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 20 |
|  | 针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 15 |
| 合计 | 100分 |  | 98 |