## Sheet1
项目支出名称 | 洛王新天地小区北侧排水设施改造
主管部门 | 岳阳市岳阳楼区洛王办事处 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区洛王办事处
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 994.26 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 1500 | 2494.26
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 2494.26 | 2494.26 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新天地排水管道建设和洛王步步高新天地小区排水管道塌陷修复是重大民生工程，岳阳楼区政府要担任项目业主，落实属地责任，抓紧开展征拆工作，科学有序推进施工，保障项目上游7000余户居民排水通畅，消除安全隐患，恢复交通出行。将原波纹管更换为钢筋混凝土管道。 |  |  |  | 按工期保质保量完成涵管铺设，恢复交通及排水。第一期为抢险段施工，第二期为顶管段施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设排水管道长度（米） | 485 | 485 | 10 | 10.00 | 项目工程改建洛王排水合流主涵485米，北起冷水铺路，南至洛王路
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 基础平整，涵管铺设，通水试验 | 高质量铺设 | 高质量铺设 | 10 | 9.50 | 基础平整度扣0.5分，管道结构安全，排水通畅
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按照立项批复，整体项目为期12个月，应于2023年6月竣工 | 有效消除 | 有效消除 | 10 | 8.00 | 项目实际于2022年6月20日进场施工，一期于2022年12月完工。二期于2024年2月开工，项目当初作为抢险工程立项，整体进度拖沓，较计划落后较多
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 消除安全隐患，居民排水畅通 | 有效消除 | 有效消除 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 恢复道路畅通，消除安全隐患 | ≥95% | 95% | 10 | 9.50
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费、施工费、其他费用 | 按实际成本结算 | 按实际成本结算 | 10 | 9.50 | 材料浪费1米，扣0.5分
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 投诉率 | 0% | 0% | 20 | 19.50
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 绿化破坏率 | 0% | 0% | 10 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100 | 96.00