附件1

2024年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 26 |  | 26 |  | 100% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 项目支出： | 1125.71 |  | 158 |  | 13913.22 |  |
| 1、业务工作经费 | 82.02 |  | 155.00 |  | 3985.49 |  |
| 2、运行维护经费 | 24.57 |  |  |  | 22.47 |  |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) | 1019.12 |  |  |  |  |  |
| 宣传教育经费 | 37.50 |  |  |  |  |  |
| 城镇独生子女父母奖励 |  |  |  |  | 3.14 |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 名医名护 |  |  |  |  | 9.00 |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出类 |  |  |  |  | 9800.00 |  |
| 区级嘉奖经费 |  |  |  |  | 24.40 |  |
| 宣传教育经费 |  |  |  |  | 38.71 |  |
| 重症精神病监护补贴 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 医护注册、医疗机构校验 |  |  |  |  | 1.19 |  |
| 老年人意外保险 | 39.36 |  |  |  |  |  |
| 本土化培训 | 20.58 |  |  |  |  |  |
| 计生协会工作经费 | 82.49 |  |  |  |  |  |
| 乡村医生补助 | 10.73 |  |  |  |  |  |
| 卫生城市考核 | 60.60 |  |  |  | 28.83 |  |
| 体检 | 16.40 |  |  |  |  |  |
| 项目咨询费 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 疫情防控临时性工资补助（民营机构） | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 税费缴纳 | 623.27 |  |  |  |  |  |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 基本公卫经费 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 75.64 |  | 48.6. |  | 59.24 |  |
| 其中：办公经费 | 6.17 |  | 2.00 |  | 6.90 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 7.44 |  | 5.80 |  | 5.68 |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  | 0.19 |  |
| 政府采购金额 | 196.50 |  | 118.95 |  | 74.50 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：           填表人：李静云    联系电话：8866813       填报日期：

附件 2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 |  |  | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 760.80 | 41693.49 | 14538.50 | 10 | 34.87% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：31893.49 |  |  |  | 其中：基本支出：625.28 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：9800.00 |  |  |  | 项目支出：41068.21 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 1. 深化医卫改革，提升医疗服务能力 - 2. 强化疾病预防，筑牢公共卫生屏障 - 3. 严格行业监管，优化健康环境 - 4. 落实民生项目，夯实健康基石 - 5. 加强党建引领，赋能卫健发展 |  |  |  | 1. 推出基层 “夜间门诊”，接诊 11.88 万人次；医联体全覆盖，检查互认节约 42.2 万元 2. 处理传染病报告卡 1.88 万张，疫苗接种率 91.3%；血防查螺 2400 万㎡ 3. 办理行政处罚 96 起，处置智慧城管工单 15.1 万条 4. 完成 “两癌” 检查 2416 人，新建 10 家社区卫生服务站 5. 9 个党支部完成换届，整改巡视问题 39 条 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 夜间门诊人次 | ≥10 万人次 | 11.88 万人次 | 5 | 5 | 超额完成，持续优化服务时段 |
|  |  |  | 医联体协议签订 | 全覆盖 | 22 家公立医疗机构完成签订 | 5 | 5 | 全面落实 |
|  |  |  | 疫苗接种剂次 | 国家免疫规划疫苗接种率≥90% | 91.3%（108524 剂次） | 5 | 5 | 达标 |
|  |  |  | 民生项目完成 | “两癌” 检查≥2400 人，新生儿筛查≥3600 人 | “两癌” 2416 人（101.51%），新生儿 3968 人（110.22%） | 5 | 5 | 超额完成 |
|  |  |  | 行政处罚案件 | ≥80 起 | 96 起 | 5 | 5 | 超额完成 |
|  |  | 质量指标 | 处方合格率 | ≥80% | 83.14% | 5 | 5 | 达标 |
|  |  |  | 传染病处置率 | 100% | 处理预警 230 起，处置率 100% | 5 | 5 | 达标 |
|  |  |  | 居民健康档案管理率 | ≥95% | 建档 86.76 万份，认领率 65.93% | 5 | 5 | 认领率需加强宣传引导 |
|  |  | 时效指标 | 工单响应时效 | 24 小时内 | 智慧城管工单处置率 96.17% | 4 | 4 | 达标 |
|  |  |  | 应急救援响应 | 接到指令 1 小时内 | 完成 365 次医疗保障，响应及时 | 3 | 3 | 达标 |
|  |  | 成本指标 | 预算执行率 |  |  | 3 | 3 | 预算执行率 |
|  | 效益指标 （30 分） | 经济效 益指标 | 医疗费用节约 | 检查互认节约≥40 万元 | 节约 42.2 万元 | 5 | 5 | 达标 |
|  |  |  | 医疗收入增长 | 同比增长≥8% | 同比增长 10.1% | 5 | 5 | 显著增长 |
|  |  | 社会效 益指标 | 健康服务可及性 | 基层门诊人次占比≥13% | 基层门诊占比 13.81% | 4 | 4 | 达标 |
|  |  |  | 疾病防控成效 | 甲乙类传染病发病率下降≥10% | 下降 15.43% | 4 | 4 | 显著成效 |
|  |  |  | 民生福祉提升 | 重点人群签约服务率≥75% | 重点人群签约 15.22 万人，签约率 100% | 4 | 4 | 超额完成 |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适应 | 不适应 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 医改机制建设 | 深化 “三医联动” | 推进紧密型医联体建设 | 4 | 4 | 需加强资源整合 |
|  |  |  | 人才队伍建设 | 引进专业技术人才≥20 人 | “四海揽才” 引进 2 人，拟招聘 18 人 | 4 | 4 | 招聘进度滞后，加快流程 |
|  | 满意度 指标 （10 分） | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | 大于等于95% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 二级机构职工满意度 | 大于等于95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

单位负责人签字：          填表人：李静云    联系电话：8866813       填报日期：

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局综合专项（从业人员预防性体检） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对全区餐饮行业、流通领域（超市、副食批发、零售、前店后坊）、食品生产加工行业、药店、集贸市场、公共场所，进行预防性体检办理健康证，每年检查一次。 |  |  |  | 实际完成需预防性体检办理健康证的从业人员34268人。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 12家社区卫生服务中心 | 27184人 | 27184人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 区疾控中心 | 1781人 | 1781人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 楼区人民医院 | 5303人 | 5303人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 准确率 | 98%以上 | 100%准确 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 对指定人数1年 | 2024年度完成 | 已完成 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 不超过年初预算投入 | 120万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 及时完成办理任务 |  | 已完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强职业健康管理 | 制定方案 | 制定了《2024年度岳阳楼区职业健康监督检查工作方案》 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 对健康证的发放 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

单位负责人签字：         填表人：吴晓荣     联系电话：13707303909      填报日期：

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局综合专项（实施基本药物补助） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 基层医疗卫生机构 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 实施药品网上集中采购的基层医疗机构数16家。 - 资金拨付时间在3个工作日内完成。 |  |  |  | - 1、实施药品网上集中采购的基层医疗机构数16家。 2、资金拨付时间在3个工作日内完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 实施药品网上集中采购的基层医疗机构数 | 16家 | 16家 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 基层医疗卫生机构及村卫生室补助资金 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付时间 | 3个工作日内 | 3个工作日内 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 不超过年初预算投入 | 119万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构及村卫生室的比例 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公立医疗机构全面实施基本药物制度 | 中长期 | 中长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 居民对服务的满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

单位负责人签字：    填表人：许夕霞    联系电话： 13873019897   填报日期：

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局综合专项（妇幼生育服务） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 373.00 | 373.00 | 373.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 中期产前筛查3289人； - 完成托幼机构体检182家； - 托幼机构幼师体检2604人； - “两癌”筛查专项培训1场； - 妇女“两癌”免费筛查1980人； - 育龄夫妇进行免费孕前优生健康检查2915对。 |  |  |  | - 中期产前筛查3289人； - 完成托幼机构体检182家； - 托幼机构幼师体检2604人； - 组织“两癌”筛查培训1场，合格率90%； - 2024年度我区筛查农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查任务数为1980人，目前已筛查2018人，筛查率101.91%。 - 截止到11月20日，已筛查了3275名新生儿，筛查率为102.34%。 - 今年已对2915对育龄夫妇进行了免费孕前优生健康检查，全年工作任务圆满完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 中期产前筛查 | 3289人 | 3289人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | “两癌”筛查专项培训场次 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 妇女“两癌”免费筛查 | 1980人 | 2018人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 育龄夫妇进行免费孕前优生健康检查 | 2915对 | 2915对 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 托幼机构体检家数 | 182家 | 182家 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 托幼机构幼师体检人数 | 2604人 | 2604人 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | “两癌”筛查合格率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 孕前优生健康宣教、咨询指导率 | 100％ | 100％ | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 新生儿筛查率 | 100% | 102.34% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 幼师体检率 | 大于等于90% | 92% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年度托幼机构教职工健康体检 | 2024年度完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 2024年度完成婚检工作 | 2024年度完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 2024年度完成免费孕前优生健康检查 | 2024年度完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 2024年度完成“两癌”免费筛查 | 2024年度完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 2024年度完成新生儿先天性疾病免费筛查 | 2024年度完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 2024年免费产前筛查 | 2024年度完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 不超过年初预算投入 | 373万元 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 加强婚检宣传力度，提高婚检意识 | 显著提高 | 显著提高 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 受检者都能享受到健康咨询和健康指导 | 提供指导 | 已完成 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强健康宣教，提升社会影响力 | 显著加强 | 显著加强 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 加强职业健康管理 | 制定方案 | 制定了《2024年度岳阳楼区职业健康监督检查工作方案》 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 对健康证的发放 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

单位负责人签字：       填表人： 魏晓红     联系电话： 18975001598   填报日期：

附件 4

2024 年度岳阳市岳阳楼区卫生健康局单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：  （盖章）

2025年06月04日

2024 年度岳阳市岳阳楼区卫生健康局单位整体支出绩效自评报告

- 单位基本情况

- （一）职能职责

- 1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。研究提出统筹全区卫生健康事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生健康资源配置。落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

- 2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

- 3、组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

- 4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

- 5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

- 6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

- 7、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

- 8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策。

- 9、负责全区卫生健康工作，落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

- 10、贯彻落实全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

- 11、承担全区重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

- 12、指导区计划生育协会的业务工作。

- 13、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

- 14、职能转变。区卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康楼区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

- 有关职责分工 （1）、与区发展和改革局的有关职责分工。区卫健局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实计划生育政策和与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 （2）、与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （3）、与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局等部门，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议。区市场监督管理局会同区卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）、与区医疗保障局的有关职责分工。区卫健局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

- （二）机构设置

- 岳阳楼区卫生健康局是全额行政拨款单位，局本级内设办公室18个，分别是：办公室（信访室）、爱国卫生运动委员会办公室、血吸虫病防治办公室、规划发展股（体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（突发分共卫生事件应急指挥中心）、人事股、计划财务审计股、药物政策与基本药物制度股、法规与综合监督股（行政审批股、食品安全标准与监测股）、疾病预防控制股（区防治艾滋病工作委员会办公室）、职业健康股、老龄健康股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、科技宣传教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股；全额拨款事业单位8个，分别是：岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站、岳阳市岳阳楼区健康健康财务服务中心、岳阳市岳阳楼区健康教育中心、岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站、岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心、岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局、岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心、岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站；4家公立医院专科医院，分别是：岳阳市岳阳楼区人民医院、岳阳市岳阳楼区第二人民医院、岳阳市口腔医院、岳阳肛肠病医院；3家专业公共卫生服务机构，分别是：岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心、岳阳市岳阳楼区妇幼保健院、岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站；14家街道社区卫生服务中心和1家卫生院，分别是：岳阳市岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区东茅岭街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区郭镇乡卫生院、岳阳市岳阳楼区金鹗山街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区洛王街道梅溪社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区奇家岭街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区王家河街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区望岳路街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区五里牌街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道社区卫生服务中心、岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生服务中心。目前在编职工27人。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

- 2024年我单位基本支出是625.28万元，其中：人员经费：566.04万元，占基本支出的90.53%，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费：59.24万元，占基本支出的9.47%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

- （二）项目支出情况

- 2024年我单位项目支出是4113.22万元，其中：主要是包括城镇独生子女父母奖励3.14万元、计财股专项3985.49万元、名医名护9.00万元、区级嘉奖经费24.40万元、卫生城市考核28.83万元、宣传教育经费38.71万元、医护注册、医疗机构校验1.19万元、运行维护（含离退休及伤残经费）22.47万元。

三、政府性基金预算支出情况

- 我单位2024年度政府性基金预算支出为9800.00万元。其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出类9800.00万元。

- 四、国有资本经营预算支出情况

- 我单位2024年度无国有资本经营预算支出。

- 五、社会保险基金预算支出情况

- 我单位2024年度无社会保险基金预算支出。

- 单位整体支出绩效情况

- 2024年，在区委、区政府的正确领导下，在市卫健委的支持指导下，我局深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和市、区高质量发展大会精神，坚持“抓党建、强基层、筑高地、促医改、重预防、引人才、优服务”的工作思路，抓重点、强弱项、补短板、提能力，各项卫健工作扎实推进。

（一）坚持优质高效，“健康供给”不断提升。

一是医卫改革持续深化。在全省范围率先推出基层医疗机构“夜间门诊”延时服务，有效解决了居民“白天看病难，夜间难看病”的问题，做到基本公共卫生服务和基层医疗服务全人群、全区域、全时段覆盖。充分满足了在职、在校等人群错时服务多元需求以及居民的夜间诊疗需求，截止目前，基层医疗机构总门诊人次859544人次，夜间门诊延时服务118753人次，占总门诊人次13.81%，基层医疗资源得到进一步整合和优化。医联体建设逐步完善，辖区各基层医疗机构均与二级医院、市级医院签订医联体协议，逐步解决了现有服务体系布局不完善、优质医疗资源不足和配置不合理等问题，分级诊疗体系得到进一步完善。同时，各医疗机构之间进行了医学检查检验结果互认，提升了医疗服务效率，有效减轻了群众的医疗负担，切实有效提高了医疗资源的利用率。截止目前，全区22家公立医疗机构共互认检查检验结果7项5419条，为居民群众减轻就医负担422075.6元。中医服务务有效传承，组织区域57家基层医疗机构进行了少数民族医药服务系统填报工作培训和指导。组织区属19家医疗卫生机构开展了数场大型中医药健康文化宣传及义诊活动，共为300余名社区居民提供了中医药健康咨询服务，发放宣传资料4060余份，收治住院12人次，为患者减免费用约14136元。成立了中医药领域虚假宣传问题专项整治工作领导小组，对全区61家医疗机构进了专项督查督导，对7家医疗机构进行了行政指导，开展了1次专题宣传活动，清理虚假信息（网络）3条。组织并指导区域107家中医类别机构180人完成了湖南省2021年-2023年度中医机构医师定期考核的报名和考试工作。对四家运转中的民营中医医院医疗和消防等安全生产工作多次督导，对区域12名中医师承备案人员进行了现场核查。组织82家基层医疗卫生机构84名相关负责人参加了国家中医药管理局举办的国家中医药综合统计网络直报系统操作线上培训会。

二是医疗质量持续向好。加强培训竞赛，着重培训了严重药物性过敏反应的处置，开展“现场救护-第一目击者培训”和操作技能大比拼竞赛，增强了医务人员专业知识，提高了技能操作水平。加强质控监督，要求辖区各医疗机构严格落实十八项医疗核心制度，三季度共组织了4次医疗质量评审、讨论、督查活动，下发督查通报一个。同时对全区各医疗机构开展了四轮次的处方交叉点评工作，共抽查处方9489张，其中，合格处方占比达到83.14%，提升了处方书写质量。加强院感、医废处置，2024年对楼区150家医疗机构护理、院感工作情况进行了督导，下达整改意见书近30份。今年总共10家一级医疗机构参加污水处理问题整治销号。其中9家已完成整改，1家降级不参与销号工作。

三是医疗服务持续提升。义诊、救援全面铺开，共组织了8次大型义诊，285次义诊，共接受了22856多人的咨询，对8000多人进行了现场诊治和健康宣教。深入华容团州洪灾现场进行了医疗救援并捐赠医疗物资。还为全国青少年第一届三大球运动提供了医疗保障，同时对各种大型活动、拆迁治违、信访纠纷现场等提供强有力医疗救援、保障365次。基药物采购全面覆盖，目前，所辖有22个社区卫生服务中心和乡镇卫生院，67个村卫生室基本药物使用占比达75.23%，达到国家、省标准。通过推行药品采购、配送、使用和监管的“五统一”原则，实现了基本药物采购的全覆盖。全年村卫生室共采购基药80余万元。医疗收入全面上涨，2024年全区各医疗机构接诊门诊人次达117.99万人次，同比增长37.18%，住院服务2.78万人次，同比增长34.39%，医疗业务收入达27756.31万元，同比增长10.1%，基层医疗机构得到了高质量发展。

（二）坚持防治结合，“健康屏障”不断筑牢。

一是公卫服务不断优化。公卫项目服务做真做实，截止目前，截止12月9日，全区22家基层医疗机构累计建立居民健康档案867556份，居民健康档案认领571979。辖区共组建196个家庭医生团队，签约500401人，其中重点人群签约152174人。65岁以上老年人健康体检67944。累计管理高血压患者70693人，糖尿病患者27588人。精神障碍患者规范管理率100%。孕产妇和儿童健康管理持续向好，全区共规范管理孕产妇7398人,孕产妇健康管理率达95%以上；共规范管理0-6岁儿童4.2万余人，0-6岁儿童健康管理率达90%以上。全年辖区无孕产妇死亡，有效保障了母婴安全。乡村医生等级评定有序开展，全区34名乡村医生通过区级初评，目前正在进行市级复评。基层卫生服务能力明显提升，选派了6名业务骨干参加2024年基层卫生人才能力提升培训项目。组织124人参加2024年全省乡村医生精准化能力提升培训。开展基层医疗机构优质服务基层行活动，持续提了升基层防病治病和健康管理能力。

二是疾病预防卓有成效。传染病防控工作有效推进，截止目前，处理审核传染病报告卡18783张，处理传染病预警信息230起。艾滋病防控共筛查1507人，查出HIV初筛阳性22人，确诊6人。丙肝筛查阳性6人。免疫规划类工作有效开展，国家免疫规划疫苗疫苗扫码接种覆盖率100%、扫码接种率100%。全区国家免疫规划类疫苗应接种108524人次（楼区93383+原经开15141），实际接种99081人次（楼区85368+经开13713），接种率91.3%。精障患者经费有效发放，2024年上半年发放严重重精神障碍患者看护补贴费用491760元。9月中旬，精神卫生工作全部顺利移交局医政股。秋冬季入学前流感接种、结核病筛查工作有效保障，区卫健局和教育局联合负责全区中、小学（托幼机构）及高校流感疫苗接种和结核病筛查工作的组织、协调和督导工作，截止目前全区共接种流感疫苗65265剂次（楼区62972+经开2293）。结核病免费筛查了227所学校，共筛查29439人。宣传培训工作有效推动，8月下旬举办了一期岳阳楼区健康生活方式指导员培训班，参会人数近250人，核发培训合格证250余人份。10月中旬举办岳阳楼区预防接种和狂犬病暴露处置人员培训班第二期，参会人数近230人，核发培训合格证230余人份。

三是妇保工作日益增强。加强培训和宣传工作，开展了2024年岳阳楼区母婴保健技术服务人员培训暨资格考核，共参训参考246人，均获得母婴保健技术服务合格证。利用“三八国际妇女节”“预防出生缺陷日”“世界艾滋病日”等各类主题开展宣传活动20余次，受众人员4000余人次，发放折页万余份，群众满意度100%。推进出生缺陷综合防控工作，全区2024年已完成婚前医学检查2883对，孕前优生健康检查2200对，中期产前免费筛查3600人，筛查地中海贫血1079人。完成全年目标任务400名孕妇无创DNA的检测，初筛异常人数5人。眼底影像筛查300人，初筛异常49人。持续做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，不断提升孕期早检率，降低母婴传播风险。规范出生医学证明办理，我区办理出生医学证明首签率达96.5%、废证率为0.09%，机构外签发为0.19%，网上办证签发为40.68%，都达到项目管理要求。在全省出生医学证明管理系统和分娩系统设置“风险预警”和“审签干预”功能模块，已将排查出的三条可疑线索移交至公安部门，协助各地公安核查出生医学证明真伪102份。

四是血防工作更加稳固。查灭螺工作扎实开展，我区2024年度防治工作中查螺总面积为2400万㎡，灭螺总面积750万㎡。查病110100人次，人群化疗100人次。9月底启动了秋季查灭螺工作。截至目前已完成垸外查螺1900万㎡，垸内查螺面积500万㎡，灭螺550万㎡，灭蚴300万㎡；询检73600人，血检26102，粪检500人，预防性化疗1169人。“急控”工作落到实处，制订了“急控”工作方案及突发疫情应急处理预案。加强“急控”措施，安排在沿湖一线设立流动哨卡5个、固定哨卡3个。对沿湖重点水域进行了6次灭蚴，投入药物14吨，灭蚴面积达350万平米。及时做好在校学生、辖区各医疗机构的发热病人的排查工作，把“急控”工作贯穿每个环节。汛期防线作用明显，防汛期间，对重点高危风险区域实施药物灭蚴6万平方米，发放各类血防健康宣传册（折页）4000余份，在重点堤段粘贴血防温馨提示地贴76条，免费发放血吸虫尾蚴防护膏（喷剂）1364支，对洞庭湖防汛大堤的全部6个防汛值守哨棚张贴血防温馨提示，对所有上堤巡查人员进行了健康宣教和信息登记。

（三）坚持监督从严，“健康环境”不断优化。

一是行业监管依法依规。执法监督抓严，积极开展行业专项整治行动，2024年共办理行政处罚案件96起，罚没款金额30.5万余元，向公安部门移交涉嫌非法行医案件3起，向法院申请强制执行2起。平安建设抓稳，开展扫黑除恶、禁毒反恐、防电信诈骗等一系列宣传，同时设立举报箱35个，举报热线1部，确保线索摸排渠道的畅通。对投诉举报事件依法依规查处，及时回复。开展平安医院建设，落实医疗责任险区属二级医院全覆盖，基层医疗机构覆盖比率达标。利剑护蕾抓防，2024年，全系统共开展平安建设宣传展板、横幅、电子显示屏宣传380余条，向区政法委、区检察院上报未成年人疑似侵害案件线索106起，组织医疗机构从业人员犯罪记录查询1870余人，筑牢了安全屏障。职业健康抓督，截止目前，岳阳楼区职业健康专项治理应确认企业92家，已完成确认78家，治理中1家，未确认治理14家，完成率85%。经开专项治理应确认91家，已完成确认21家，未确认治理70家，完成率23%。岳阳楼区企业专项治理已达到省级50％要求，已完成市级85％要求。行政审批抓实，目前，通过岳阳市一网通共办理行政许可事项3822件，正常办结3516件，因资料不齐和业务提交错误不予受理或撤销申请306件。在省一网通办平台办理行政许可事项624件，其中办结518件，作废办结106件。在政府门户网站更新卫生健康部门信息、法律法规和相关信息公开64条，依申请公开回复13条，处理平台咨询办件9条。

二是信访维稳扎实有效。信访渠道畅通，通过来信、来访、来电、12345 平台等渠道，共处理信访件 48件，市（区）长信箱52件、12345热线工单696条，其中计划生育84条、非法行医  26条、医疗纠纷20条、美容纠纷62条、卫生防疫30条、医院服务280条、其它194条。信访处置做到了事事有回音，件件有着落，回访率100%。截访劝导有效，今年以来，成功劝返进京上访人员2人，分3次共劝退已购买车票准备集会上访的失独人员14人，将11名未购票人员稳控在属地。通过梳理二十大以来各渠道的信访举报，建立了专项台账，通过排查，发现1起问题线索，移送到局纪检监察联络室进行处置。落实省委第十一巡视组交办信访件9件，市委巡察组交办信访件2件，区委巡察组交办信访件2件。

三是安全生产常抓不懈。局党委就安全生产工作先后召开专题会议3次和党委会2次。同时成立安全生产督查专班，对辖区内医疗机构进行了一次全面的安全生产督导督查，共计发现安全隐患35个。督查专班领导责令各医疗机构要高度重视，梳理清单，迅速整改，并建立长效机制。目前，所有隐患已全部整改到位。组织全系统1000多名干部职工学习了“三法一条例”，观看安全生产警示教育片，强化了安全底线意识。辖区19家医疗机构组织开展消防应急演练，大大提高了医务人员的应急处置能力。

（四）坚持惠民暖心，“健康基石”不断夯实。

一是民生可感行动落地落实。完成2416人农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查，完成率达101.51%，完成3968人新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目，完成率达110.22%。完成3650例孕产妇13种致畸基因免费筛查，完成率达100%。全面落实计划生育奖扶政策，今年7月开展全区惠民惠农资金自查自纠，移交纪委线索8条。继续做好城镇独生子女父母奖励的申报、退出工作，目前我区共管理城镇独生子女父母奖励金对象6万余人，其中区级参保的约1万人。继续抓实普惠托位申报认定，全区共有收托机构66家，其中申报新增普惠性托位建设项目11家，新增托位360个。

二是工程项目建设成果丰硕。系统内涉及改造，升级，提质，新建，医养结合等9个项目已在区发改立项,并纳入岳阳楼区2025年中央预算内项目库。向区发改局申报设备更新项目13个，总投资金额6.7亿。超长期国债4个，总投资金额7.3亿。同时超长期国债项目也纳入政府专项债项目。新建10家社区卫生一体化服务站已投入使用。市口腔医院竹荫街门诊部危房改造项目、区二人民医院医养中心提质项目已完工。二人民医院业务用房提质改造项目已立项。五里牌中心危房改造项目已完成图纸设计，目前正在核对预算。

三是巩固爱卫工作科学应对。组织区病媒生物防制工作站全面开展校园病媒生物防制排查整治工作。 本次对7所高校、11所小学、10所幼儿园进行了病媒生物防制进行了排查整治。同时，在全区范围内定期开展了爱卫督查，及时下发通报，对存在的问题要求相关单位限期整改，以此持续推动爱国卫生运动。配合区疾控中心开展岳阳楼区巩固国家慢性病综合防控示范区建设工作。根据区文明办的指导，成功创建了多个文明单位，其中区二人民医院、枫桥湖街道社区卫生服务中心、等五家单位顺利通过验收，荣获区级文明窗口单位称号，楼区妇幼保健院、奇家岭街道社区卫生服务中心获得了市级文明窗口单位荣誉。

（五）坚持党建赋能，“健康底色”不断增亮。

一是从严治党全面压实。夯实党建引领，严格落实“第一议题”学习制度，各支部通过“三会一课”“一月一课一片一实践”主题党日活动等形式，积极开展学习讨论88次，组织支部书记讲党课26次，观看教育片1585人次，开展参观活动共计88次。严格程序，确保换届工作规范操作。在支部换届选举的全过程中，严格遵循《中国共产党章程》及《中国共产党基层组织选举工作条例》等相关规定，坚持公开、公平、公正的原则，精心组织并认真执行选举程序。通过完善选举办法、统一资料模板等措施，进一步提升了选举工作的规范性。按照局党委的统一安排部署，由政工股和纪检联络室共同审核支部人选后开展换届工作，联点领导全程参与并监督各支部的换届选举工作，确保了选举工作的顺利开展。11月，区疾病预防控制中心、区卫生计生综合监督执法局、洛王街道社区卫生服务中心、吕仙亭街道社区卫生服务中心、望岳路街道社区卫生服务中心、康王乡卫生院、木里港社区卫生服务中心党支部，药具站和信息中心联合党支部、健康教育和财服中心联合党支部9个党支部已圆满完成了换届选举工作。认真填报党统，确保数据精准。严格按照上级要求，确保年终党统填报工作顺利进行。对各支部党员的基本信息、党员发展动态、党的基层组织情况等方面进行全方位、多层次的统计与分析，力求准确、全面地掌握支部工作的基本情况。对统计数据进行深入挖掘与分析，及时发现存在的问题与不足，为今后的工作开展提供科学、有力的数据支撑和决策依据。坚决纠风防腐，以“九个严禁、三个严管、八个严防”学习活动为契机，集中开展群腐整治工作，召开了专题推进会4次、专题调度会2次，向区纪委监委移交问题线索21条，接受区纪委监委督查指导各2次、接受区委领导调研1次。

二是巡视巡察高效推进。今年9月份，十二届省委第七轮巡视工作正式启动，并对我区医疗卫生领域开展为期2个月左右的专项巡察。9月19日，收悉区委、区政府下发的《岳阳楼区迅速推动巡视整改的工作方案》（岳楼办发〔2024〕28号），文件反馈辖区医疗机构存在医疗卫生服务水平不高问题，要求我局牵头负责自查整改。区卫健局党工委高度重视，对反馈的问题全盘认领，照单全收，第一时间专题部署、调度，制定工作方案，成立工作专班，剖析原因，迅速在全系统开展自查并疏理问题清单39条，同时针对问题制定了切实有效、可行的工作措施，严格压实主体责任，确保整改工作亲自部署，整改问题亲自过问，整改环节亲自协调，整改重点亲自督办，切实做到边巡边改、立行立改、即知即改。

三是其他工作综合统筹。人事工作严格把关，坚持打造一支“引得进、留得住、用得上、理得顺”的高素质人才队伍。2024年通过“四海榄才”引进专业技术人员2人，拟公开招聘18名专业技术人员，目前正在与区人社对接中，根据《湖南省2024年大学生乡村医生公开招聘公告》的要求，已有一名专业技术人正在试用期。并严格按照“精简高效、规范管理、严进宽出、末位淘汰”的原则，不断优化人员结构，畅通人员职称晋升渠道。同时，积极落实人才奖励政策，2024年疾病预防控制中心获得全省卫生健康工作先进集体。健康宣教积极落实，截止目前，全系统媒体上稿总数171篇，对各股室和二级机构的40余份投稿进行审核、校对。完成对19个公众号的注销。组织转发舆情宣传信息36次，妥善处置网络负面舆情信息17条，收集上报湖南省负面舆情150余条。组织参与宣传部主办“三下乡”“爱眼日”及健康素养宣传月活动。财务工作规范推进，完善了采购管理制度，截止目前，已办理采购手续79笔836万元，其中采购货物类49笔金额490.79万元、服务类21笔金额283.92万元、工程类9笔金额61.29万元，对“一卡通”账户信息采集、审核、变更等工作进行细化规定，确保补贴资金准确、及时、安全、足额发放。改革转隶高位对接，改革转隶工作是政治任务，局党委严格按照区委、区政府统一部署，精心谋划，周密组织，稳步实施，积极对接经开区卫生健康局，确保转隶接收工作思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，平稳衔接、有序推进，现各业务线工作基本完成对接，并对工作中存在的问题针对性采取措施并予以完善。

七、存在的问题及原因分析

- 一是系统空编严重。因人才招聘引进机制不够灵活，导致全系统空编现象严重，经统计，目前系统空编386名，空编率达48%。同时我区医疗卫生机构编制核定标准仍为2011年度旧标准，目前辖区各医疗机构核编人数远达不到实际需求，严重影响了全区卫健事业的发展。

- 二是专技人员紧缺。系统内高技术人才严重不足，人才梯队断层，高学历、高职称的人才及经验丰富的学科带头人紧缺，全科、中医、B超、放射、外科、妇科、儿科等专业技术人员极度缺乏，导致医疗服务质量、技术水平难以跟上现代化医疗需求。

- 三是设施设备存旧。目前，辖区部分医疗机构无固定场地办公，处于租房经营状况。部分医疗机构业务用房条件和医疗环境较差，较差、规划设计不尽合理，且无上级财政支持投入，工作设施设备奇缺陈旧。难以为居民提供优质健康保障。

- 八、下一步改进措施

- 一是盯目标，强举措，全力冲刺保收官。要全面加强卫健队伍能力水平建设，统筹推进市对区、区对各医疗卫生健康单位考核指标、全面发挥考核激励导向作用。聚焦全年目标抓完成、聚焦重点工作抓推进、聚焦长远发展抓谋划，以强基行动提升基层医疗卫生服务能力、以体系建设筑牢公共安全防线、以守正创新提升中医药服务能力、以项目建设改善人民群众就医感受、以做好民生实事优化健康服务、以巩卫成果为抓手提升城市美誉度各项任务，要坚定信心和决心，多措并举，铆足干劲，全力以赴冲刺全年卫生健康目标任务。确保全年度工作完美收官。

- 二是抓管理，优服务，深耕细作提质量。围绕“医疗、医保、医药”三医联动总体思路，全面推进辖区医疗机构运营管理、临床重点特色专科建设、紧密型区域医联体建设、改善医疗服务的“四大攻坚行动”，努力实现医疗机构发展方式从以治病为中心向以健康为中心转变。建立以区人民医院、区妇幼保健院、4家乡镇卫生院、19家社区卫生服务中心等医疗机构为枢纽的紧密型区域医联体。打造中医特色发展模式，促进优质中医药资源下沉，继续加强“夜间门诊”和“一体化站”建设，确保医疗服务规范化、同质化。积极构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗格局，让患者在家门口就能享受到优质医疗服务。

- 三是守规矩，防风险，齐抓共管筑防线。党建工作、清廉建设、行风建设、群腐纠治、安全生产、信访维稳等底线工作要常抓不懈。严格落实全面从严治党要求，以主题教育活动和专项巡察工作为契机，确保医德医风及群腐专项整治工作常态长效。安全工作要压实“一岗双责、党政同责”，强化应急保障和值班值守，要加强信访积案化解，对安全隐患、不稳定隐患要建立排查

- 机制，实行台账管理，及时整改落实到位，确保全系统安全稳定。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、 其他需要说明的情况