岳阳市直管公房运营服务中心

2023 年部门整体支出绩效评价报告

委托单位：  岳阳楼区财政局	 被评单位：  岳阳市直管公房运营服务中心	 评价单位：  中政智信（北京）经济咨询有限公司

二零二四年九月

| # 一、项目概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 业务负责人 | 岳阳市直管公房运营服务中心 罗丽君 |  | 联系电话 | 13786013434 |  |
| 单位地址 | 湖南省岳阳市岳阳楼区得胜南路 395 号 |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 项目类型 | 公益性和公共基础设施建设□ 保护和改善生态环境□ 促进欠发达地区经济和社会发展□ 科技进步和高新技术产业化□ 其他☑ |  |  |  |  |
| 整体支出 | 岳阳市直管公房运营服务中心决算支出为 1, 184.21 万元 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2023 年 1 月-2023 年 12 月 |  |  |  |  |
| 项目总投入 | 1, 184.21 万元 |  | 其中： 财政资金 | 1, 184.21 万元 |  |
| 二、综合评价结论 |  |  |  |  |  |
| 评价机构 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |  |  |
| 绩效评价综合得分 | 84.39 |  |  |  |  |
| 绩效绩次级别评定 | 良好 |  |  |  |  |
| 三、评价人员及机构 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 | 职称 | 单位 |  | 签字 |
| 王英杰 | 工程类 | 高级咨询经理 | 中政智信（北京）经 济咨询有限公司 |  |  |
| 曾利婷 | 会计学 | 咨询经理 | 中政智信（北京）经 济咨询有限公司 |  |  |
| 康莉 | 会计学 | 咨询经理 | 中政智信（北京）经 济咨询有限公司 |  |  |
| 中介机构负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  | 评价组负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

目 录

一、部门概况	 2

（一）部门主要职责	 2

（二）机构设置及人员情况	3

（三）房屋管理情况	 3

二、部门整体收支情况	4

（一）2023年收入情况	4

（二）2023年支出情况	4

（三）2023年部门资产负债情况。	6

（四）2023年部门绩效目标设定情况	7

三、绩效评价工作情况	7

（一）评价目的	 7

（二）评价依据	 8

（三）评价方式方法	 9

（四）指标体系和评定标准	9

（五）评价程序及时间安排	9

四、部门整体履职情况	10

（一）超额完成租金收缴任务	10

（二）推进公房秩序整治	11

（三）维修房屋，保障居民住房安全	11

五、绩效评价结论和指标分析	12

（一） 投入指标分析	 12

（二） 过程指标分析	 13

（三） 产出指标分析	 16

（四） 效果指标分析	 18

六、存在的主要问题	 20

七、相关建议	 23

八、附件	 24

# 岳阳市直管公房运营服务中心

# 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕 7 号）以及《岳阳楼区财政局关于开展 2023 年财政支出重点绩效  评价工作的通知》（岳楼财绩〔2024〕3 号）有关规定，我公司  受岳阳楼区财政局委托，于 2024 年 8 月 5  日对岳阳楼区直管公  房运营服务中心（ 以下简称“直管公房中心”）开展部门整体支出  绩效评价，分析其预算收支以及支出绩效，总结支出经验，发现  管理问题，提出改进建议，促进部门整体支出更加合理有效。

# 一、部门概况

# （ 一）部门主要职责

直管公房中心成立于 1999 年 3 月，原隶属于岳阳市住房保  障服务中心，原名 “市廉租住房管理中心”于 2007 年成立，原  为市住房保障服务中心二级机构。2011 年变更为公租房管理中心， 2018 年改名为市直管公房运营中心，2021 年机构改革，事权下  放至岳阳楼区，为住房保障中心正科级单位。其主要职责是：

1.负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作；

2.协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁或房屋 的征迁工作；

3.负责公共租赁房屋运营腾退管理；

4.负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有

关信访问题；

5.负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；

6.完成上级部门交办的其他工作。

# （ 二）机构设置及人员情况

直管公房中心内设科室 8 个，分别为：计财股，住保股，工 程股，稽查股，房管一所，房管二所， 春和所，办公室。

直管公房中心 2023 年末实有编制内人数 48 名，其中正式编 制人数 34 名，编制外聘用人员 14 名。

# （ 三）房屋管理情况

截至2024 年 3 月 31  日，直管公房中心管理房屋住宅及非住 宅 6127 套，建筑面积约 327743.36 平方米。直管公房中心下辖 3 个房屋管理所，分别为：房屋一所、房屋二所、春和所。其中房 屋一所直管公房 1696 套、门面26 套、管理用房5 套，房屋二所 直管公房 1996 套、门面 16 套、管理用房7 套，春和所直管公房 2276 套、 门面 97 套、管理用房 8 套。截至目前，所有房产未核 定价值。具体数量和面积见表 1。

表1  直管公房房屋情况表

| 序号 | 房产类别 | 数量（套） | 面积（平米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅 | 5968 | 311553.45 |
| 2 | 非住宅 | 159 | 16189.91 |
| 合计 |  | 6127 | 327743.36 |

直管公房中心依据《岳阳市城市直管公房管理暂行办法》对 公房的分配、调整、出租、租金收取、日常修缮养护等进行管理； 依据岳发改价费[2019]324 号文件标准收取租金；委托岳阳市君

安房地产服务有限公司完成公房的日常管理和房屋修缮。

# 二、部门整体收支情况

直管公房中心 2023 年全年预算收入 1, 184.25 万元，支出 1, 184.21 万元，年末结转结余 0.04 万元。

# （ 一）2023 年收入情况

直管公房中心 2023 年度部门收入决算为 1184.25 万元，其 中：一般公共预算收入 1113.21 万元（经费拨款 577.78 万元，纳 入一般公共预算管理的非税收入拨款 535.43 万元），占比 94.00%， 其他收入 71.04 万元， 占 比 6.00%。其他收入为上年的结转结余 资金，主要为财政返还的2022 年底未付出去公用经费59.90 万元、 2022 年城建投支付的拆迁收入资金 11.02 万元、结算户收回的垫 付仲裁费 0.12 元。

# （ 二）2023 年支出情况

直管公房中心 2023 年度部门支出年初总预算为 1045.21 万 元，其中基本支出 560.21 万元，项目支出 485.00 万元。直管公 房中心 2023 年度部门决算支出 1, 184.21 万元，其中：基本支出 615.67 万元，项目支出 568.54 万元。

表3 2023年部门支出预算和决算情况

单位：万元

| 内容 | 2023年预算支出 | 2023年决算支出 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 560.21 | 615.67 | 55.46 |
| （一）人员经费 | 502.61 | 549.54 | 46.93 |
| （二）公用经费 | 57.6 | 66.13 | 8.53 |
| 二、项目支出 | 485.00 | 568.54 | 83.54 |

| 合计 | 1045.21 | 1,184.21 | 139.00 |
| --- | --- | --- | --- |

### 1.部门基本支出情况

直管公房中心 2023 年度基本支出年初预算数 560.21 万元， 决算数 615.67 万元，决算数比年初预算数增加 55.46 万元，主要 原因是人员增加、社保缴费基数上涨，预算增加。基本支出中人 员经费 549.54 万元， 占 89.26%； 日常公用经费 66.13 万元， 占 10.74%；无 “ 三公经费”支出。具体支出明细见表 4。

表4  基本支出预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 经济分类 | 预算数 | 执行数 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工资福利支出 | 431.14 | 449.91 | 18.77 |
| 2 | 对个人和家庭补助 | 71.48 | 99.64 | 28.16 |
| 3 | 商品和服务支出 | 57.60 | 65.08 | 7.48 |
| 3-1 | 办公费 | 6 | 8.6 | 2.6 |
| 3-2 | 印刷费 | 1 | 1.2 | 0.2 |
| 3-3 | 咨询费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 3-4 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 3-5 | 水费 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| 3-6 | 邮电费 | 0.3 | 0.57 | 0.27 |
| 3-7 | 物业管理费 | 0 | 11.86 | 11.86 |
| 3-8 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 3-9 | 培训费 | 0 | 0.72 | 0.72 |
| 3-10 | 工会经费 | 8.32 | 7.55 | -0.77 |
| 3-11 | 其他交通费用 | 21.89 | 23.3 | 1.41 |
| 3-12 | 其他商品和服务支出 | 19.59 | 11.2 | -8.39 |
| 3-13 | 三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 资本性支出 | 0 | 1.05 | 1.05 |
| 合计 |  | 560.21 | 615.67 | 55.46 |

### 2.部门项目支出情况

直管公房中心 2023 年度项目支出年初预算数 485.00 万元， 决算数 568.54 万元，决算数比年初预算数增加 83.54 万元，增长

17.22%，主要原因是年中增加了文明创建、保障性住房腾退项目， 费用增加。其中：业务工作经费 7.26 万元，占比 1.28%；公租房 日常维修 259.93 万元， 占比 45.72%；编外用工人员经费 67.4 万 元， 占 比 11.85%，文明创建经费 7.35 万元， 占 比 1.29%，保障 性住房腾退 15.1 万元， 占比 2.66%，办公设备购置 13.73 万元， 占 比 2.41%，物业补贴 197.77 万元， 占 比 34.79%。具体支出明 细见表 5。

表5  项目支出预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 支出内容 | 预算数 | 执行数 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务工作经费 | 115 | 7.26 | -107.74 |
| 2 | 公租房日常维修 | 300 | 259.93 | -40.07 |
| 3 | 编外用工人员经费 | 70 | 67.4 | -2.6 |
| 4 | 文明创建经费 | 0 | 7.35 | 7.35 |
| 5 | 保障性住房腾退 | 0 | 15.1 | 15.1 |
| 6 | 办公设备购置 | 0 | 13.73 | 13.73 |
| 7 | 物业补贴 | 0 | 197.77 | 197.77 |
| 合计 |  | 485 | 568.54 | 83.54 |

# （ 三）2023 年部门资产负债情况。

2023 年末，部门资产总计 5,622.31  万元，其中流动资产 475.75  万元， 占 比 8.46%； 非流动资产 5, 146.56 万元， 占 比 91.54%。部门负债 1,456.13 万元，净资产 4, 166.18  万元，年末 资产负债率为 25.90%。部门资产负债情况见下表：

表6 2023年资产负债情况表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资产负债情况 |
| --- | --- | --- |

| 一 | 资产合计 | 5,622.31 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 流动资产 | 475.75 |
| （二） | 非流动资产 | 5, 146.56 |
| 二 | 部门负债 | 1,456.13 |
| （一） | 流动负债 | 1,456.13 |
| （二） | 非流动负债 | - |
| 三 | 净资产 | 4, 166.18 |
| 四 | 资产负债率（%） | 25.90 |

# （ 四）2023 年部门绩效目标设定情况

1. 总目标：执行公共租赁房屋管理法规，确保政策实施；参 与制定管理政策文件和运营制度，规范管理流程；管理公租房维 修和租金收取，保障资产价值；提供高效服务，提升居民满意度； 协助改造和征迁工作，维护小区秩序；查处违规行为，处理信访 问题，保障公租房安全；推动社区建设，提升居住环境；合理使 用财政资金，提高透明度和效率；强化机关建设，提升服务质量， 实现年度目标。

2.年度目标：租金收缴目标任务 544.00 万元；联合街道、公 安部门开展公租房秩序整治行动，计划收回房屋 15 套；对岳阳 市直管公房区域内所有住户进行分类建档，做到 “一户一档”； 协助岳阳市住房和城乡建设局起草《岳阳市公共租赁住房管理办 法》，完善岳阳市公租房管理机制；对居民住户的诉求积极响应， 提升居民幸福感。

# 三、绩效评价工作情况

# （ 一）评价目的

运用整体支出绩效评价指标体系对直管公房中心 2023 年度 的履职情况进行综合评价，查找部门管理中存在的问题，提出改

进工作的建议，促进部门管理水平的提升，提高财政资金使用效 益。

# （ 二）评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（ 中 发〔2018〕34 号 ）；

2.《中华人民共和国预算法》以及其他国家相关法律、法规 和规章制度；

3.《关于深化预算管理制度改革的决定》（ 国发〔2014〕45 号 ）；

4.《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架> 的通知》（财 预〔2013〕53 号 ）；

5.《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》 （湘政发〔2015〕8 号 ）；

6.《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号 ）；

7.《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理 办法> 的通知》（ 湘财绩〔2020〕7 号 ）；

8.《岳阳楼区财政局关于开展 2023 年财政支出重点绩效评 价工作的通知》（岳楼财绩〔2024〕3 号 ）；

9.直管公房中心“三定”方案、年度工作计划和中长期发展规 划等；

10.管公房中心 2023 年部门预算批复、预算变更文件、部门

决算报表等；

11.管公房中心申报预算时提供的绩效目标、项目资料等；

12.其他相关资料。

# （ 三）评价方式方法

本次绩效评价主要采用比较法和公众评判法等绩效评价方 法；采取全面评价与重点评价相结合、现场勘查与非现场评价相 结合的评价方式。在资料收集、座谈交流、实地核查、问卷调查 等工作的基础上，对直管公房中心 2023 年度部门整体支出进行 综合评价。

# （ 四）指标体系和评定标准

本次绩效评价指标体系主要依照《关于印发<预算绩效评价 共性指标体系框架> 的通知》（财预〔2013〕53 号）和《湖南省 财政厅关于印发< 湖南省预算支出绩效评价管理办法> 的通知》 （湘财绩〔2020〕7 号）文中所规定的《部门整体支出绩效评价 共性指标体系框架》进行编制。

本次绩效评价的综合绩效级别依据财政部《关于规范绩效评  价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）确定，分  为 4 个等级： 综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；综合得  分在 80-90 分（含 80 分）为 良；综合得分在 60-80 分（含 60 分） 为中；综合得分在 60 分以下为差。

# （ 五）评价程序及时间安排

本次绩效评价工作主要分为前期准备、评价实施和形成报告

三个阶段。具体情况如下：

1.前期准备阶段。中政智信接受岳阳市岳阳楼区财政局委托， 组建绩效评价工作小组，研究制定了绩效评价工作方案。按照岳  阳市岳阳楼区财政局下发的《岳阳楼区财政局关于开展2023年财  政支出重点绩效评价工作的通知》（岳楼财绩〔2024〕3号）的  文件精神，通知直管公房中心提供整体支出绩效评价相关资料， 并填报基础数据表。评价小组在深入研究相关文件、资料和信息  的基础上，进一步细化工作方案，为做好现场工作打好基础。

2.评价实施阶段。评价小组开展现场调研，通过实施资料审 核、座谈交流、实地核查、问卷调查等绩效评价工作方法，并结 合非现场的资料整理与分析，对直管公房中心2023年部门整体支 出进行综合评估。

3.形成报告阶段。评价小组按照规定的文本格式和要求撰写 部门整体支出绩效评价报告，经公司内部质量审核后形成评价报 告初稿，提交岳阳市岳阳楼区财政局和被评价单位征求意见，并 根据反馈意见修改完善，形成绩效评价报告终稿。

# 四、部门整体履职情况

# （ 一）超额完成租金收缴任务

2023 年经济环境面临挑战，众多企业遭遇经营困难，导致 失业率攀升，普通市民的生活水平亦受到显著影响，拖欠租金的 情况有所增加。直管公房中心通过广泛宣传、政策指导以及不定 期的上门催缴等措施，积极推进工作。年初制定的租金收缴目标

为 544 万元，而至年末实际收缴金额为 545.77 万元。

# （ 二）推进公房秩序整治

直管公房中心联合街道、公安等部门共同开展了公租房秩序 整治行动，通过信息比对，上门核实等方式确认对公租房进行整 治，整治范围涵盖 3828 户，共腾退不符合条件住户 15 户，收回 往年欠租 118 万元，零补偿拆除太子庙廉租房小区和枫湖桥廉租 房小区违法建设 53 处（ 间）620 平米。

# （ 三）维修房屋，保障居民住房安全

直管公房中心定期执行安全检查，确认维修需求，并及时向 工程部门提交维修工单。公租房的日常维修项目总决算金额为 568.54 万元，其中 日 常维修费用为 259.93 万元， 占总费用的 45.72%。直管公房中心通过政采云系统采购，已与七家建筑公司 建立合作关系，包括三兴电梯、特驰建筑、湘为建筑、宏泰建筑、 美铭建筑、瑞尔丰建筑及圆梦家建筑。在 2023 年，共进行了 18  次包括日常应急维修、零星维修、电梯维修及防水工程在内的维 修活动。具体明细见表 7。

表 7 直管公房中心 2023 年维修情况

单位：万元

| 日期 | 维修公司 | 下属所 | 维修内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 三兴电梯 | 春和所 | 电梯及相关配置 | 4.24 |
| 1月 | 特驰建筑 | 房管一所 | 零星维修 | 20.11 |
| 1月 | 湘为建筑 | 房管二所 | 零星维修 | 4.58 |
| 1月 | 湘为建筑 | 房管二所 | 零星维修 | 10.77 |
| 1月 | 宏泰建筑 | 春和所 | 零星维修 | 18.88 |
| 3月 | 宏泰建筑 | 春和所 | 日常应急维修 | 8.54 |
| 4月 | 湘为建筑 | 房管二所 | 日常应急维修 | 22.42 |

| 4月 | 宏泰建筑 | 春和所 | 日常应急维修 | 4.37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月 | 特驰建筑 | 房管一所 | 日常应急维修 | 20.58 |
| 6月 | 美铭建筑 | 春和所 | 3栋门面维修 | 8.16 |
| 6月 | 瑞尔丰建筑 | 房管一所 | 鄢家冲公486防水工程 | 5.49 |
| 7月 | 美铭建筑 | 春和所 | 屋面天沟防水工程 | 21.34 |
| 7月 | 宏泰建筑 | 春和所 | 零星维修 | 36.51 |
| 7月 | 美铭建筑 | 春和所 | 垃圾池建设 | 6.9 |
| 7月 | 圆梦家建筑 | 春和所 | 屋面天沟防水工程 | 18 |
| 8月 | 宏泰建筑 | 春和所 | 零星维修 | 3.17 |
| 8月 | 特驰建筑 | 房管一所 | 日常应急维修 | 23.11 |
| 8月 | 湘为建筑 | 房管二所 | 日常应急维修 | 22.77 |
| 合计 |  |  |  | 259.93 |

# 五、绩效评价结论和指标分析

直管公房中心 2023 年年度部门整体支出绩效评价综合评价 得分为 84.39 分。其中投入 10 分、过程 21.3 分，产出 25 分，效 果 28.09 分，综合绩效级别为“良”（绩效评分情况表详见附件 1 ）。

表8  绩效评价得分情况表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 | 得分率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 10 | 100.00 |
| 过程 | 30 | 21.3 | 71.00 |
| 产出 | 30 | 25 | 83.33 |
| 效果 | 30 | 28.09 | 93.63 |
| 合计 | 100 | 84.39 | 84.39 |
| 综合绩效级别 | 良 |  |  |

# （ 一） 投入指标分析

投入指标包括两个二级指标，四个三级指标，主要是评价部 门绩效目标设定和预算配置两方面内容，满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100.00%，具体得分情况见表 9。

表9  投入部分评价得分情况表

| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 目标设定 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  | 预算配置 | 4 | 在职人员控制率 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  |  |  | “ 三公经费” 变动率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合计 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100.00% |

### 1. 目标设定

编报的部门整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划；符合部门制定的中长期实施规划。直管公 房中心设置的绩效指标将部门整体的绩效目标细化分解为具体 的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度 的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。该项 指标得满分，即 6 分。

### 2.预算配置

直管公房中心编制数34 人，实有编制内在职人数34 人。在 职人员控制率为 100%，控制良好。直管公房中心上年度与本年 度均无三公经费，“三公经费”变动率为 100% 。该项指标得满分， 即 4 分。

# （ 二）过程指标分析

过程指标包括 3 个二级指标和 13 个三级指标，主要评价部 门预算执行、预算管理、资产管理等三个方面内容，满分 30 分， 实际得分 21.3 分，得分率 71.00%，具体得分情况见表 10。

表10  过程部分评价得分情况表

| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 30 | 预算执行 | 12 | 预算完成率 | 2 | 2 | 100.00% |

|  |  |  |  | 预算调整率 | 2 | 1 | 50.00% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  |  |  | 公用经费控制率 | 2 | 0 | 0.00% |
|  |  |  |  | “ 三公经费”控制率 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 2 | 1 | 50.00% |
|  |  | 预算管理 | 12 | 管理制度健全性 | 3 | 2 | 66.67% |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3 | 75.00% |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  |  |  | 基础信息完善性 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  | 资产管理 | 6 | 资产管理制度健全性 | 2 | 1 | 50.00% |
|  |  |  |  | 资产管理安全性 | 3 | 1.5 | 50.00% |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 1 | 0.8 | 80.00% |
| 合计 |  |  |  |  | 30 | 21.3 | 71.00% |

### 1.预算执行

①预算执行率：直管公房中心全年预算收入 1184.25 万元， 上年无结转，本年结转 0.04 万元，预算完成率 100.00%。预算执 行情况良好。该项指标得满分，即 2 分。

②预算调整率：直管公房中心 2023 年年初财政拨款预算收 入 1045.21 万元，年末决算数为 1184.25 万元，预算调整率为 13.30%，扣 1 分。需加强对预算调整的控制。此项共 2 分，得 1 分。

③结转结余变动率：直管公房中心 2023 年年初结转结余 0 万元，2023 年末结转结余 0.04 万元。直管公房中心对结转结余 资金的控制情况较好。该项指标得满分，即 2 分。

④公用经费控制率：直管公房中心 2023 年度公用经费预算  数560.21 万元，实际支出615.67 万元，公用经费控制率为 109.90%， 扣 2 分，需加强对公用经费的控制。此项共 2 分，得 0 分。

⑤“三公经费”控制率：直管公房中心 2023 年度“三公经费” 无“三公经费”，控制率为 100%%，控制情况较好。该项指标得

满分，即 2 分。

⑥政府采购执行率：直管公房中心 2023 年度“政府采购”预 算数63.01 万元，实际支出38.82 万元，政府采购执行率为61.61%， 扣 1 分，需加强对政府采购经费的控制。此项共 2 分，得 1 分。

### 2.预算管理

①管理制度健全性：直管公房中心制定了《预算和财务管理 制度》《岳阳市直管公房运营服务中心工程维修管理办法》《住 房保障政策法规汇编》等，相关管理制度合法、合规。岳阳市直 管公房运营服务中心有编外人员 14 人，但未设置《编外人员管 理制度》对编外人员进行统一管理，扣 1 分。此项共 3 分，得 2 分。

②资金使用合规性：直管公房中心基本按照国家财经法规和 财务管理制度的规定使用资金，资金的拨付有完整的审批程序和 手续，但存在与合作方维修费用未按时支付、应付账款较多等情 况，扣 1 分。此项共 4 分，得 3 分。

③预决算信息公开性：直管公房中心按要求编制并公开了部 门预算信息及部门决算信息。此项得满分，即 2 分。

④基础信息完善性：未发现直管公房中心对外公开的基础信 息和会计信息在真实性、准确性与完整性方面存在问题。此项得 满分，即 3 分。

### 3. 资产管理

①资产管理制度健全性：直管公房中心在其制定的《预算和

财务管理办法》中纳入了固定资产管理的相关规定，并且建立了 《资产清查盘点制度》，对资产管理的报废转让以及资产盘点进 行了明确规范，但资产清查制度未对本部门管理的公租房的清查 盘点工作进行规范，同时通过现场核查发现，本部门其他固定资 产盘点记录无监盘人员的签字和盘点时间的记录、资产账目与实 际持有情况未能完全对应，固定资产未实施贴标管理。现行的资 产管理制度尚未得到充分和有效的执行，扣 1 分。此项共 2 分， 得 1 分。

②资产管理安全性：直管公房中心资产保存基本完整，资产 配置基本合理，资产处置流程较规范，但在资产交接及保管环节 存在管理不到位，导致部分资产损失。如 2023 年 6 月在单位搬 迁过程中固定资产盘亏 43.83 万元，扣 1.5 分。 此项共 3 分，得 1.5 分。

③固定资产利用率：春和家园 1-5 栋有 51 套商业门面， 由 于道路不通，2023 年 51 套门面处于闲置状态，扣 0.2 分。 此项 共 1 分，得 0.8 分。

# （ 三）产出指标分析

产出指标包括 1 个二级指标和 3 个三级指标，主要评价部门 职责履行方面内容，满分 30 分，实际得分 25 分。得分率 83.33%， 具体得分情况见表 11。

表11  产出部分评价得分情况表

| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产出 | 30 | 实际完成率 | 12 | 租金收缴完成率 | 6 | 6 | 100.00% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公租房整治覆盖率 | 6 | 5 | 83.33% |
|  |  | 完成及时率 | 6 | 分类建档及时性 | 6 | 5 | 83.33% |
|  |  | 质量达标率 | 12 | 公租房整治质量达标率 | 6 | 4 | 66.67% |
|  |  |  |  | 房屋维修维护状况满意度 | 6 | 5 | 83.33% |
| 合计 |  |  |  |  | 30 | 25 | 83.33% |

①租金收缴完成率：直管公房中心 2023 年年初计划租金收 入 544.00 万元，实际租金收入 545.77 万元，租金收缴完成率为 100.33%。该项指标得满分，即 6 分。

②公租房整治覆盖率：直管公房中心管理房屋住宅及非住宅  6127 套（含 4139 套公租房），从 2022 年 7 月开始，直管公房中  心开展了公租房整治行动，联合街道、公安等部门共同开展了公  租房秩序整治行动，通过信息比对，上门核实等方式确认对公租  房进行整治，整治范围涵盖 3828 户。公租房整治覆盖率为 92.49%， 未全面覆盖，扣 1 分。此项共 6 分，得 5 分。

③分类建档及时性：直管公房中心负责管理的 6127 套房屋 中， 已有 5800 户完成了分类建档工作，覆盖率达到 94.66%。然 而，尚有327 套房屋未能及时建立档案，未能完全实现“一户一 档”的标准，扣 1 分。此项共 6 分，得 5 分。

④公租房整治质量达标率：直管公房中心2022 年 7 月开展 了公租房整治行动，其中不符合条件应腾退的住户为 152 户，实 际腾退 15 户，导致整治质量的达标率偏低，酌情扣2 分。 此项 共 6 分， 得 4 分。

⑤房屋维修维护状况满意度：依据工作组发放的调查问卷结 果，结合权重计算后，房屋维修维护状况的满意度为 82. 18%。

由于满意度未达到较高水平，扣 1 分。此项共6 分，得 5 分。

# （ 四）效果指标分析

效果指标包括 3 个二级指标和 6 个三级指标，主要评价部门 经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度方面内容，满 分 30 分，实际得分 28.09 分。得分率 93.63%，具体得分情况见 表 12。

表12  效果部分评价得分情况表

| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 30 | 经济效益 | 8 | 为公租房管理提供资金支持 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  |  |  | 减轻中低收入人群的购房压力 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 社会效益 | 12 | 丰富配套资源 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  |  |  | 保障了中低收入群体的基本居 住权利 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  |  |  | 增强城市的吸引力和竞争力 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 社会公众 或服务对 象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 8.09 | 80.90% |
| 合计 |  |  |  |  | 30 | 28.09 | 93.63% |

### 1.经济效益

①为公租房管理提供资金支持：直管公房中心于 2023 年实 现租金收入共计 545.77 万元。该收入为公租房管理提供了必需的 财务支持，涵盖了租金征收、房屋维护以及房屋腾退等多项工作。 此举不仅有效缓解了政府的财政负担，而且促进了市场化运营机 制的建立。此项共 4 分，得 4 分。

②减轻中低收入人群的购房压力：直管公房中心管辖内房屋 约 6127 套，主要分布在春和小区、和乐园廉租房小区、枫桥湖 廉租房小区、春晓园廉租房小区、庆园小区、金苗小区、太子庙

廉租房小区、娃娃塘小区。通过提供低成本的住房资源，减轻减 轻这部分人群的购房压力。该项指标得满分，即 4 分。

### 2.社会效益

①丰富配套资源：直管公房中心 2023 年在对各小区进行精 神文明创建以及各类迎检工作时，对春和家园铺设了 3700 平方 米的草坪，补种 13 株苗木，进一步美化了小区环境，提升了居 住的舒适度。直管公房中心还为所有公租房小区安装了智能停车 系统。这一举措不仅方便了住户停车，还有效提升了小区的安全 管理水平，使得住户在享受便利的同时，也能感受到更加安全和 舒适的居住环境。该项指标得满分，即 4 分。

②保障了中低收入群体的基本居住权利：公租房的租金水平 显著低于市场平均租金（五保户 0 租金，低保户 1.2 元/平/月， 普通租户 4.8 元/平/月），这极大地减轻了中低收入家庭的住房 负担。政府通过补贴和调控，确保公租房的租金维持在合理水平， 使得家庭收入较低的人群也能够承受得起。这种价格优势使得公 租房成为中低收入人群解决住房问题的首选。该项指标得满分， 即 4 分。

③增强城市的吸引力和竞争力：公租房为城市中的低收入群 体、新就业职工等提供了稳定的居住环境，有效缓解了他们的住 房压力。不仅提升了居民的生活满意度和幸福感，还促进了社会 的和谐稳定。当城市能够为居民提供基本的生活保障时，自然能 够吸引更多的人才前来工作和生活，进而推动城市的经济发展和

社会进步。该项指标得满分，即 4 分。

### 3.服务对象满意度

为了解社会公众或服务对象对直管公房中心 2023 年度各项 工作的满意程度，评价小组设计了服务对象满意度调查问卷。本 次评价共计发放了调查问卷 55 份，收回 55 份，有效问卷 55 份。 通过分析和整理，社会公众或服务对象对直管公房中心 2023 年 度各项工作的满意度为 80.89%。社会公众及服务对象对直管公 房中心的各项业务普遍持肯定态 度，然而，他们亦提出了关于 提升房屋品质、增加停车位数量、加强宠物管理等建议。直管公 房中心在这些领域的工作尚需进一步改进和完善。该项指标共 10  分，得 8.09 分。

# 六、存在的主要问题

## （ 一）预算编制不合理

在 2023 年初进行预算编制时，直管公房项目支出预算项目 主要包括业务工作经费、公租房日常维修以及编外用工人员经费 三项。根据工作组了解，直管公房年初编制预算时将物业补贴与 文明创建等小类编入了业务工作经费大类中，导致年初预算项目 与实际支出项目不一致。另外，预算编制与实际支出之间存在较 大差距，显示出预算编制的不准确性。如业务工作经费，年初预 算编制为 115 万元，而实际支出仅为 7.26 万元，又如基本支出中 的物业管理费年初未制定预算，但是年末实际使用 11.86 万元。 由于预算编制未能充分考虑单位的实际需求，导致资金分配不合

理，影响了单位的正常运行和项目的有效实施。

## （ 二）资金管理工作待加强

1.支付进度滞后。2023 年 8 月 11  日的凭证显示，支付给君 安物业公司的物业补贴及精神文明创建费用共计 18.93 万元，这 笔费用虽源于 2022 年，却迟至 2023 年 8 月 18  日才完成支付， 显示出支付进度存在滞后现象。

2.应付账款较多，总额达到 125.69 万元。其中包括基本建设 项目 105.07 万元，其他往来 20.62 万元。具体明细见表 13。

表13  部门应付账款明细表

单位：万元

| 序号 | 应付单位 | 应付金额 | 应付事项 | 账龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应付工程款-基本建设项目 | 105.07 |  |  |
| 1 | 岳阳楼区建筑工程总公司 | 2 | 工程款 | 10年 |
| 2 | 岳阳龙山建设有限公司 | 1.13 | 经追查历年账目为 2008 年太子庙工程余款 | 16年 |
| 3 | 2021年凯欣建筑 | 10.49 | 下沉期间工程维修款 | 3年 |
| 4 | 2021年湖南壹休建筑 | 24.55 | 下沉期间工程维修款 | 3年 |
| 5 | 2021年湖南壹休建筑 | 29.56 | 下沉期间工程维修款 | 3年 |
| 6 | 2021年湘为建设 | 37.34 | 下沉期间工程维修款 | 3年 |
| 二 | 其他 | 20.62 |  |  |
| 1 | 邓志荣 | 0.18 | 经追查历年账目为 2016 年二所并账所致(二所为下 属单位, 已不存在） | 8年 |
| 2 | 吴水清 | 0.09 | 经追查历年账目为 2016 年二所并账所致(二所为下 属单位, 已不存在） | 8年 |

| 3 | 李铁球 | 0.6 | 经追查历年账目为 2016 年二所并账所致(二所为下 属单位, 已不存在） | 8年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2021年湖南公众 | 19.75 | 下沉期间工程审计费 | 3年 |
|  | 合计 | 125.69 |  |  |

## （ 三）年初工作计划未完成

直管公房中心工作计划中计划完成4 个目标，分别为：推进  公租房健康运转，将公租房整治常态化；扎实推进依法行政，完  善公租房退出机制；将所有的住户进行分类建档；推进智能公租  房小区建设。其中前三个目标已在 2023 年按时按质完成，并取  得较好的成效，但是第四点“推进智能公租房小区建设”资金短缺， 住户配合度不高等原因未能实现。

## （ 四）资产管理工作不规范

直管公房中心在制定的《预算和财务管理办法》中涉及了固 定资产管理制度，但仅简单规定了固定资产的购置、报废等审批 流程，缺乏实物管理、账务管理、责任分工、 日常维护等项管理 内容，制定的固定资产管理制度过于粗略，欠全面、欠具体。同 时，盘点记录中未见盘点时间和监盘人签字，未将固定资产的账 实核对工作落到实处，未对固定资产进行贴标管理，固定资产管 理工作不够到位。

经过多次改革和搬迁，单位的资产交接不及时不规范，导致 在 2023 年 6 月，将资产原值 43.83 万元在搬家过程中遗漏的资产 进行报废，且未产生资产处置收入。此外， 由于春和家园 1-5 栋 周边道路不畅，导致 51 套门面房空置，全年共产生了 13.98 万元

的物业补贴费用。这些由于资产保管不善和资产闲置所导致的问 题，累计造成了超过 14 万元的资金损失。

# 七、相关建议

（ 一）从单位实际出发，合理编制预算项目及预算金额

建议直管公房年初编制预算时，将物业补贴与文明创建等延 续性、日常性项目单独编制预算，确保预算编制能够全面覆盖单 位的实际需求。建议直管公房中心在编制预算时，参考上一年度 的预算执行情况，结合单位实际发展和项目需求，合理确定预算 金额。通过科学分析和预测，制定出既符合实际又具有前瞻性的 预算方案， 以提高预算编制的准确性和资金使用效率。

## （ 二）建立沟通协作和预警减压机制

建议直管公房中心定期与维修公司沟通，了解他们的需求和 期望，建立良好的合作关系，在资金紧张的情况下，与其他企业 协商延长付款期限或分期付款，减轻短期内的财务压力。建立财 务预警机制，一旦发现支付进度滞后或应付账款过多，立即采取 措施。

## （ 三）据实设定工作计划， 并跟踪目标进度

建议直管公房中心结合单位实际设定年初工作计划，并根据 年度目标细化具体任务。首先，应明确各项工作的责任分工，确 保每个部门和员工都清楚自己的职责范围。其次，制定详细的时 间表和阶段性目标，以便于跟踪进度和及时调整策略。此外，还 应定期组织内部会议，讨论工作进展和存在的问题，确保各项任

务能够顺利推进。

智能公租房小区建设工作是提升公租房小区生活服务水平， 增强居民生活安全感和幸福感，从源头上防止公租房转租转借， 破解公租房租金催缴难的问题的重要措施，但这需要依靠多家单 位共同协作完成。建议直管公房中心应作为牵头单位，积极协调 与住建、民政、公安、社区管理等多部门的联动机制，形成合力， 共同推进智能公租房小区的建设步伐。

## （ 四）完善资产管理制度，提升资产管理水平

建议直管公房中心完善固定资产管理制度，从固定资产申请、 采购到资产的验收、保管、使用、维修、处置等各环节明确流程  及责任。进一步加强资产管理，明确实物资产管理责任人，将实  物管理与财务管理严格分开，对固定资产进行编号管理，并进行  至少一年一次的清查盘点工作，做到“账实相符”，以确保国有资  产的安全与完整。

# 八、附件

附件1.部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2.部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（本页无正文）

中政智信（北京）经济咨询有限公司

2024年9月

附件1：

# 部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称：岳阳市直管公房运营服务中心                   金额单位：万元

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在 职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 34 | 34 | 100.00% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 528.78 | 560.21 | 615.67 |
| 其中：公用经费 | 68.59 | 57.6 | 65.08 |
| 其中：办公费 | 5.55 | 6 | 8.6 |
| 印刷费 | 1.25 | 1 | 1.2 |
| 咨询费 | 10.27 | 0.5 | 0 |
| 手续费 | 0. 11 | 0 | 0 |
| 水费 | 0 | 0 | 0.08 |
| 邮电费 | 0.63 | 0.3 | 0.57 |
| 物业管理费 | 0 | 0 | 11.86 |
| 租赁费 | 1.8 | 0 | 0 |
| 培训费 | 0.57 | 0 | 0.72 |
| 工会经费 | 9.24 | 8.32 | 7.55 |
| 其他交通费用 | 0 | 21.89 | 23.3 |
| 其他商品和服务支出 | 39.17 | 19.59 | 11.2 |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 436.58 | 485 | 568.54 |
| 业务工作经费 | 0 | 115 | 7.26 |
| 公租房日常维修 | 252.3 | 300 | 259.93 |
| 编外用工人员经费 | 0 | 70 | 67.4 |
| 文明创建经费 | 0 | 0 | 7.35 |
| 保障性住房腾退 | 0 | 0 | 15. 1 |
| 办公设备购置 | 0 | 0 | 13.73 |
| 物业补贴 | 184.28 | 0 | 197.77 |
| 三、部门支出合计 | 965.36 | 1,045.21 | 1,184.21 |
| 政府采购金额 | 7.8 | 63.01 | 38.82 |

附件2：

# 岳阳市直管公房运营服务中心

# 2023年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 分 值 | 名称 | 分 值 | 名称 | 分 值 |  |  |  |  |
| 投 入 | 10 | 目标设定 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的中长期实施 规划。 | ①符合国家法律法规、 国民经 济和社会发展总体规划，得1 分，否则不得分； ②符合部门“三定”方案确定的 职责，得1分，否则不得分； ③符合部门制定的中长期实 施规划，得1分，否则不得分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化 分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划 数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹 配。 | ①将部门整体的绩效目标细 化分解为具体的工作任务，得 1分，存在一处不够细化分解 的，扣0.2分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值 予以体现，得1分，存在一处 不够清晰量化的，扣0. 1分,扣 完为止； ③与部门年度的任务数或计 划数相对应，得0.5分，存在一 处不相对应的，扣0. 1分,扣完 | 3 |  |

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 分 值 | 名称 | 分 值 | 名称 | 分 值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 为止； ④是否与本年度部门预算资 金相匹配，得0.5分，存在一处 不相匹配的，扣0. 1分,扣完为 止。 |  |  |
|  |  | 预算配置 | 4 | 在职人员控制率 | 2 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数） ×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政部确定的部门决算编制 口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≦ 100% ，得2 分；每超过一个百分点扣0.5 分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | “ 三公经费”变动率 | 2 | “ 三公经费”变动率=[（本年度“三公 经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。 “ 三公经费”：年度预算安排的因公出 国（境）费、公务车辆购置及运行费 和公务招待费。 | “ 三公经费”变动率≦0，得2分； “ 三公经费”变动率＞0，每超过 一个百分点扣0.5分，扣完为 止。 | 2 |  |
| 过 程 | 30 | 预算执行 | 12 | 预算执行率 | 2 | 预算执行率=（上年结转+年初预算+ 本年追加预算-年末结余）/（上年结 转+年初预算+本年追加预算） ×100%。 | 预算执行率≥98%计满分，每低 于5%扣1分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年预算调整数/年初 预算数） ×100%。 | 预算调整率为0 ，得2分； 预算调整率在0-10%（含）， | 1 | 年初财政拨款预算收 入1045.21万元，年末 |

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 分 值 | 名称 | 分 值 | 名称 | 分 值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预算调整数：部门在本年度内涉及预 算的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 | 得1.5分； 预算调整率在10%-20%（含）， 得1分； 预算调整率在20%-30%（含）， 得0.5分； 预算调整率在30%以上，不得 分。 |  | 决算数为1184.25万 元，预算调整率为 13.30% ，扣1分。 |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 | 2 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转 结余资金总额-上年度累计结转结余 资金总额）/上年度累计结转结余资 金总额]×100%。 | 结转结余变动率≤0 ，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额） ×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中 的一般商品和服务支出。 | 公用经费控制率≦ 100% ，得2 分；每超出5%扣1分，扣完为 止。 | 0 | 公用经费预算数 560.21万元，实际支出 615.67万元，公用经费 控制率为109.90% ，扣 2分。 |
|  |  |  |  | “ 三公经费”控制率 | 2 | “ 三公经费”控制率=（“三公经费”实 际支出数/“ 三公经费”预算安排数） ×100%。 | “ 三公经费”控制率≦ 100%，得 2分；否则计0分。 | 2 |  |

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 分 值 | 名称 | 分 值 | 名称 | 分 值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数） ×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率为100% ，得2 分；每超过（降低）5%扣0.5 分，扣完为止。 | 1 | “政府采购”预算数 63.01万元，实际支出 38.82万元，政府采购 执行率为61.61% ，扣1 分。 |
| 过 程 | 30 | 预算管理 | 12 | 管理制度健全性 | 3 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完 整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有预算资金管 理办法、 内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度，得 1分，否则不得分； ②相关管理制度合法、合规、 完整，得1分，否则不得分； ③相关管理制度是否得到有 效执行，得1分；每发现一例 违反扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 未设置《编外人员管理 制度》对编外人员进行 统一管理，扣1分。 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况 | ①符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定，得1分； 否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批 程序和手续，得1分；否则不 得分； ③符合部门预算批复的用途， 得1分；否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、 | 3 | 存在与合作方维修费 用未按时支付、应付账 款较多等情况，扣1分。 |

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 分 值 | 名称 | 分 值 | 名称 | 分 值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 虚列支出等情况，得1分；否 则不得分。 |  |  |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容公开预决算信 息，得1分，否则不得分； ②按规定时限公开预决算信 息，得1分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 基础信息完善性 | 3 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是 否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是 否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是 否准确。 | ①基础数据信息和会计信息 资料真实，得1分，每发现一 例违反扣0.5分，扣完为止； ②基础数据信息和会计信息 资料完整，得1分，每发现一 例违反扣0.5分，扣完为止； ③基础数据信息和会计信息 资料准确，得1分，每发现一 例违反扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 分 值 | 名称 | 分 值 | 名称 | 分 值 |  |  |  |  |
| 过 程 | 30 | 资产管理 | 6 | 资产管理制度健全 性 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合 规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制 度，得0.5分；否则不得分； ②相关资产管理制度合法、合 规、完整，得0.5分；否则不得 分； ③相关资产管理制度得到有 效执行，1分；否则不得分。 | 1 | 盘点记录中缺乏监盘 人员的签字和盘点时 间的记录、资产账目与 实际持有情况未能完 全对应、以及固定资产 未实施贴标管理，扣1 分。 |
|  |  |  |  | 资产管理安全性 | 3 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实 相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及 时足额上缴。 | ①资产保存完整，计1分；否 则不得分； ②资产配置合理，符合省定标 准，计0.5分；否则不得分； ③资产处置规范，计0.5分；否 则不得分； ④资产账务管理合规，帐实相 符，计0.5分；否则不得分； ⑤资产有偿使用及处置收入 及时足额上缴，计0.5分；否则 不得分。 | 1.5 | 价值43.83万元的资产 因单位改革及搬迁较 多，交接及保存环节， 存在不规范操作，未有 资产处置收入，导致了 资金的损失。扣1.5分。 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 1 | 固定资产利用率=（实际在用固定资 产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 利用率为100% ，计1分，每减 少1%扣0.2分，扣完为止。 | 0.8 | 春和家园1-5栋有51套 商业门面，由于道路不 通，2023年51套门面处 于闲置状态，酌情扣 0.2分。 |

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 分 值 | 名称 | 分 值 | 名称 | 分 值 |  |  |  |  |
| 产 出 | 30 | 实际完成 率 | 12 | 租金收缴完成率 | 6 | 租金收缴完成率=（实际完成工作数/ 计划工作数） × 100%。 | 得分=实际完成率*分值。不符 要求，酌情扣分。 | 6 | 2023年年年初计划租 金收入544万元，2023 年租金收入545.77万 元 |
|  |  |  |  | 公租房整治覆盖率 | 6 | 公租房整治覆盖率=（本次行动覆盖 的房屋数量/总房屋数量）*100% | 得分=实际完成率*分值。不符 要求，酌情扣分。 | 5 | 直管公房中心管理房 屋住宅及非住宅6127 套（含4139套公租房）， 腾退行动只涵盖了 3828户，公租房整治覆 盖率为92.49%，未全面 覆盖，扣1分。 |
|  |  | 完成及时 率 | 6 | 分类建档及时性 | 6 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/ 计划工作数） × 100%。 | 得分=实际完成率*分值。不符 要求，酌情扣分。 | 5 | 直管公房中心对管理 房屋6127套进行分类 建档，截至现场评价 日，已建档5800户，覆 盖率94.66%。其余327 套房屋未及时建档，未 完全做到“一户一档 ”. 此处扣1分。 |
|  |  | 质量达标 率 | 12 | 公租房整治质量达 标率 | 6 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/ 计划工作数） × 100%。 | 得分=实际完成率*分值。不符 要求，酌情扣分。 | 4 | 百日攻坚行动涵盖了 3828户，含152户不符 合条件住户，实际腾退 住户15户，达标率不 足。此处扣2分。 |

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 分 值 | 名称 | 分 值 | 名称 | 分 值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 房屋维修维护状况 满意度 | 6 | 根据满意度调查情况评分 | 得分=实际完成率*分值。不符 要求，酌情扣分。 | 5 | 根据满意度调查，根据 权重计算，房屋维修维 护状况满意度82.18%， 此处扣1分。 |
| 效 果 | 30 | 经济效益 | 8 | 为公租房管理提供 资金支持 | 4 | 在减轻中低收入人群的购房压力上 的效果 | 效果显著，得4分； 效果较显著，得3分； 效果一般，得2分； 效果不够显著，得1分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 减轻中低收入人群 的购房压力 | 4 | 在增加低收入人群的可支配收入的 成效 | 效果显著，得4分； 效果较显著，得3分； 效果一般，得2分； 效果不够显著，得1分。 | 4 |  |
|  |  | 社会效益 | 12 | 丰富配套资源 | 4 | 在丰富配套资源上的成效 | 效果显著，得4分； 效果较显著，得3分； 效果一般，得2分； 效果不够显著，得1分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 保障了中低收入群 体的基本居住权利 | 4 | 在保障了中低收入群体的基本居住 权利上效果 | 效果显著，得4分； 效果较显著，得3分； 效果一般，得2分； 效果不够显著，得1分。 | 4 |  |

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 分 值 | 名称 | 分 值 | 名称 | 分 值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 增强城市的吸引力 和竞争力 | 4 | 在增强城市的吸引力和竞争力的成 效 | 效果显著，得4分； 效果较显著，得3分； 效果一般，得2分； 效果不够显著，得1分。 | 4 |  |
|  |  | 社会公众 或服务对 象满意度 | 10 | 社会公众或服务对 象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。 | 得分＝满意度*指标分值 | 8.09 | 满意度80.89% |
| 合 计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 84.39 |  |