## 自评表
预算部门名称 |  |  | 岳阳市城市绿化管理中心
年度预算申请 (万元) |  |  |  | 年初预算数(万元) | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） |  |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3146.02 | 3933.02 | 3933.02 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 按收入性质分： | [5 empty] | 按支出性质分：
|  |  | 一般公共预算： | 3919.77 |  |  |  |  | 其中:基本支出： | 1835.32
|  |  | 政府性基金拨款： | 0.00
|  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款： | 0.0 |  |  |  |  | 项目支出： | 2097.7
|  |  | 其他资金 | 13.25
年度总体目标 |  |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  |  | 完成中心城区170.4万平米绿地、10.6万株行道树、13座游园按一级标准养护。完成对城区受损树围石、边沿石、护栏和健身器材等应修尽修、应换尽换。完成“全国文明”创建工作。全年安全生产无事故。 | [5 empty] | 完成中心城区170.4万平米绿地、10.6万株行道树，13座游园按一级精细化标准养护。完成年初冰雪灾害后的树木断枝的清理粉碎和绿化恢复，完成“全国文明城市”、国家卫生城市创建。全年安全生产无事故.。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量 指标 | 草皮、灌木模纹色块修剪面积 | ≥200万 | 1260068 |  | 3 | 1.8
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 桩景、乔灌木修剪株数 | ≥15000 | 58602 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 行道树补植株数 | ≥150 | 400 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 草花更换面积 | ≥10000 | 25000 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 行道树刷白株数 | ≥100000 | 135000 |  | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 病虫害防治施用药水吨数 | ≥200 | 249.46 |  | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱保苗用水吨数 | ≥15000 | 57070 |  | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 除草除杂面积 | ≥600000 | 660530 |  | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 苗灌木、绿地、草皮施用肥料吨数 | ≥50 | 115.2 |  | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 清运枯枝枯叶垃圾车数 | ≥2000 | 2484 |  | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地被补植面积 | ≥50000 | 35130 |  | 3 | 2.1
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化110查处损绿毁绿案件起数 | ≥20 | 21 |  | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 树围石边沿石维修安装及更换块数 | ≥10000 | 9395 |  | 3 | 2.7
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化带锌钢护栏维修安装米数 | ≥5000 | 4133 |  | 3 | 2.4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 粉碎园林废弃物立方 | ≥2500 | 7000 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量 指标 | 平台信息处置率 | 100 | 100 |  | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 草皮、灌木模纹色块修剪面积完成率 | ≥90 | 100 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 桩景、乔灌木修剪数量完成率 | ≥95 | 100 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 树围石、边沿石、锌钢护栏维修、安装、更换合格率 | ≥90 | 93 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 抗旱保苗成活率 | ≥90 | 95 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 病虫害防治效果率 | 100 | 100 |  | 3 | 3
|  |  | 绿地裸露动态清零行动执行率 | 90 | 100 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 草花更换、行道树补植完成率 | 100 | 100 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 时效 指标 | 主要工作完成及时性 | 12个月 | 12 |  | 2 | 2
绩效指标 | 效益指标 | 经济 效益 指标 | 带来公司经济效益（万元） | ≥500 | 1352 |  | 3 | 3
绩效指标 | 效益指标 | 社会 效益 指标 | 推动绿化产业发展 | 效果显著提升 | 效果显著提升 |  | 3 | 3
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城区游园、口袋公园利用率 | ≥95 | ≥95 |  | 3 | 4
绩效指标 | 效益指标 | 生态 效益指标 | 城区绿地绿化程度 | 较大提升 | 较大提升 |  | 3 | 3
绩效指标 | 效益指标 | 可持 续影 响指 标 | 实现可持续发展 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 |  | 3 | 3
绩效指标 | 满意 度指标 | 服务 对象 满意 度指标 | 受益对象满意度 | ≥95 | ≥95 |  | 3 | 3
绩效指标 | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 完成目标任务总成本控制数（万元） | 3933.02 | 3933.02 |  | 3 | 3
绩效指标 | 成本指标 | 社会 成本 指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 |  | 3 | 3
绩效指标 | 成本指标 | 生态 环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 |  | 3 | 3
Note on F3: 12133: 填
Note on I3: 12133: 一般公共预算+政府基金+非税+其他资金